## 工作计划
分类 | 一级 | 二级 | 三级 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 工作量 | 状态 | 进度 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
一阶段计划 | 项目立项 | 需求范围材料 |  | 郑涛 |  |  |  |  | 1
|  | 项目立项管理材料编写 |  | 郑洌鑫 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项目管理计划，资源计划，里程碑计划，软件评估书等
|  | 项目计划编写 |  | 郑洌鑫 |  |  |  |  | 1
| 需求设计 | 场景说明文档 |  | 郑涛，家鑫 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 5 |  | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 初稿时间：最迟2025年5月21日
|  | 需求说明文档 |  | 郑涛，家鑫 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 5 |  | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 变更需求说明文档交付时间 进过协商： 28日出初稿，开发人员基于场景先设计 变更后的时间，满足测试人员测试用例编写时间
| 技术探索 | 任务规划的思维链探索 |  | 郑美祥 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 输出文档，等待评审
|  | 基于关系的资产推荐增强 |  | 林豪 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 5 | 挂起 | 0.2 | 2025-05-22 |  | 人员临时支撑江苏上线和cosmic编写 探索方向并入场景验证工作中
|  | MCP协议应用 |  | 郭振 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 5 |  | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-13 | 探索统一的MCP对外开放能力和内部应用能力 补充APIPark 的探索
|  | 场景探索 |  | 郑美祥 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 3 |  | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 还差多口径合并的未调整完成，需要沈强协助
|  | spider数据集验证 |  | 郑美祥 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 1 |  | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-12
问题（需求）拆解COT方式
|  | 技术口径提取 |  | 郑美祥 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 技术探索阶段
|  | 数据集验证 |  | 郑美祥 |  |  |  |  | 0.2 | 2025-06-10 |  | 数据集已下载，初步完成抽样验证
| 环境准备 | 云平台流水线 |  | 陈乐峰 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2 |  | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 12.1建议重装 找剑武换了个环境
|  | 工程部署ansible脚本准备 |  | 陈乐峰 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2 |  | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30
|  | 中间件ansible脚本准备 |  | 陈乐峰 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2 | 挂起 | 0.5 | 2025-06-05 |  | 源码编译安装部署Milvus暂无法实现
|  | 测试环境搭建 |  | 陈乐峰 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 2 |  | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 机器磁盘空间不足，剑武反馈需要重新申请规划
|  | 文档SVN制定 |  | 郑洌鑫 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 |  | 1 | 2025-05-20 | 2025-05-20
|  | 从福建生产导出任务数据进行模拟 |  | 陈乐峰 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 1 |  | 0.2 | 2025-06-16 |  | 脚本已导回，本地模拟中
|  | 生产环境确认 | 主机资源确认 | 郑洌鑫 |  |  |  | 挂起 |  |  |  | 需要安装的中间件：Docker版Milvus向量库、Ollama 最低要求：4核CPU，8G内存，100G硬盘 建议：8核CPU，16G内存，100G固态 依赖docker 19.03版本以上，需要提前安装docker，需要root权限。
|  |  | MAAS环境确认 | 郑洌鑫 |  |  |  | 挂起
|  |  | 部署规范确认 | 郑洌鑫 |  |  |  | 挂起
| 详细设计 | 设计说明书文档 |  | 郑美祥、林豪、陈乐峰 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2 |  | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-06
|  | 数据字典文档 |  | 郑美祥、林豪、陈乐峰 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2 |  | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-06
|  | 接口文档 |  | 郑美祥、林豪、陈乐峰 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2 |  | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-06
|  | 场景实例设计及验证 |  | 郑美祥、林豪、陈乐峰 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 5 |  | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-11
| 开发 | 会话管理 | 新增会话 | 郑美祥 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 1 |  | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-10
|  |  | 历史会话 | 林豪 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 3 |  | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-16
|  | SQL问答对话组件 | 代码生成 | 郑美祥 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 3 |  | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-18
|  |  | 代码注释 | 郑美祥 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 |  | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 主流程可用，基于SQL片段召回知识还需要技术研究
|  |  | 快捷找表 | 林豪 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 3 |  | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-17
|  |  | 快捷找代码 | 林豪 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 5 |  | 1 | 2025-06-19 |  | 延期，早期组件与目前需求原型出入大，需要重新整改
|  | 知识库管理 | 业务术语库 | 林豪 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2 |  | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-11
|  |  | 计算口径库 | 林豪 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 1 |  | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-11
|  |  | 基于任务脚本的知识提取 | 郑美祥 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 8 |  |  |  |  | 延期，还处于技术探索阶段
|  | 交互式工具页面调整 | 交互式查询页面宽度调整 | 倪小妹 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 3 |  | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-28
|  | 问答日志 | 问答审计日志 | 郑美祥、陈乐峰 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 5 |  | 1 | 2025-06-16
| 测试 | 功能测试-方案设计 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  |  | 测试计划，提测标准，测试预警机制
|  | 云平台测试需求提交 |  | 郑洌鑫 | 2025-06-03 | 2025-06-13 |  |  | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-18
|  | 测试用例 | 测试用例编写 |  | 2025-06-02 | 2025-06-13 |  |  | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-11
|  | 测试 | 系统测试 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-30
|  |  | 自动化测试用例准备 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 |  |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-23
| 验收 | 需求验收 |  | 郑涛，家鑫 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2 |  | 1
|  | 功能演示 |  | 郑洌鑫 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2 |  | 1

## 依赖协调
关键依赖和协调事项
一级分类 | 二级分类 | 依赖或协调 | 期望完成日期 | 最迟完成日期 | 实际完成日期 | 协调对象 | 协调过程或结果 | 状态

## 问题管理
问题管理列表
序号 | 问题描述 | 问题 重要性 | 问题 提出时间 | 问题 提出者 | 问题解决措施建议 | 问题 责任人 | 计划 解决时间 | 实际 解决时间 | 问题状态 | 问题解决情况描述
1 | SQL生成的场景用例编写不符合实际需要，开发人员无对应的业务经验。 | 重要 | 2025-06-10 | 郑洌鑫 | 1、按林菓的例子，重新补充场景用例 2、和叶晖一起找圣辉、振康帮忙整理他们正在开发的例子作为输入 | 陈乐峰 |  |  | 进行中
2 | 测试环境机器磁盘资源不足，部署后无法正常运行，剑武建议需要重新规划 | 低 | 2025-06-05 | 陈乐峰 | 列出资源点，让剑武重新规划主机 | 陈乐峰 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 完成 | 12.1机器重新恢复可用
3

## 风险管理
风险管理表
分类 |  | 风险描述 | 可能性 | 影响力 | 估计风险 发生时间 | 风险策略 | 风险值 | 风险减缓策略（在风险发生前采取的活动） | 风险应急策略（在风险发生时采取的活动） | 应对人 | 识别日期 | 计划关闭日期 | 实际关闭日期 | 备注
技术实现 |  | 找表和SQL生成能力目前还比较基础，只能满足简单场景。 | 0.5 | 中 |  | 接受风险 |  | 继续探索新的找表方式 |  | 林豪 | 2025-05-19 | 2025-06-13
注：
0、如果有独立的风险管理表，则这个sheet可以删除。
1、发生概率：用于标识风险发生的可能性，用百分比表示；
2、风险影响：用于标识风险发生时，对项目的影响程度，用1～10表示，值越大表示风险的；
危害 | 严重影响项目，可能要中止，没有预兆 | [5 empty] | 10
危害 | 严重影响项目，可能要中止，有预兆 | [5 empty] | 9
极其严重 | 主要影响项目进度、预算或绩效；可能造成严重延误、超支或者绩效降低 | [5 empty] | 8
严重 | 严重影响进度、预算或绩效；工作可以完成，但客户将非常不满 | [5 empty] | 7
中等 | 影响某些进度、预算或者绩效；客户不满意 | [5 empty] | 6
轻 | 轻微影响进度、预算或绩效；客户略为不满意 | [5 empty] | 5
极轻 | 对项目有些影响；客户意识到影响 | [5 empty] | 4
微小 | 对项目有小影响；平均客户会意识到影响 | [5 empty] | 3
极微小 | 影响非常小；只有具备识别能力的客户能注意到影响 | [5 empty] | 2
没有 | 没有不良后果 | [5 empty] | 1

## 变更说明
计划变更 （影响里程碑、结束日期、项目范围发生大的的计划变更）
日期 | 变更类型 | 变更简述 | 影响工作量 | 变更人 | 备注
2025-06-09 | 新增事项 | spider数据集验证，希望扩充场景范围 从福建生产导出任务数据进行模拟，方便后续在真实环境下模拟 | 5 | 郑洌鑫 | 根据上期碰头结果，补充两项探索项，
2025-05-29 | 计划变更 | 先完成开发阶段的场景验证，再进行开发，开发时间进行调整，里程碑不变 |  | 郑洌鑫 | 先满足核心场景的验证工作，优先级比完成功能更重要
2025-05-22 | 目标变更 | 部署到福建省内试用目标变更为产出版本 |  | 郑洌鑫 | 叶晖告知目标变更，去掉主机资源申请和预发布等环节工作项
2025-05-22 | 计划变更 | 需求文档完成时间变更为6月3日 |  | 郑涛 | 受聚合CAPEX和COSMIC编写的影响，结合项目情况，目标以保障测试人员能够通过文档进行验收工作为主，同意延长需求文档的交付。 开发人员优先根据场景，进行验证和设计工作

## 故事+场景
智能SQL产品场景

## 场景用例
场景一级分类 | 场景名称 | 场景用例名称 | 知识库 | 问题 | 提示词模板 | 结果SQL | 说明 | 聚合方式 | 单表/多表 | 是否行列转置 | 是否满足场景要求 | 结果SQL2
代码生成 | 知识库完全匹配 | 多表_LEFT_JOIN_count_统计当日在网新增用户数 | 统计当日规则：${data_date}，统计时间sum_date = '${data_date}',用户数:count(distinct t1.user_id),指标编码：is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),办理机构: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类: nvl(name_org_id,'其他'),办理工号手机号:nvl(t2.msisdn,'无'),指标编码: nvl(indicator_code,'未知') | 统计当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、县市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 CUS_ID NUMBER 客户编码 HOME_CODE NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 HOME_TOWN NUMBER 归属乡镇 BRAND_KIND NUMBER 品牌 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 CHANNEL_TYPE NUMBER 开户营业点 BRAND_ID NUMBER 基本包 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 indicator_code NUMBER 指标编码 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 表名:FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY,表说明：用户基本信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 home_code NUMBER 归属地市 home_county NUMBER 归属县市 msisdn NUMBER 手机号码 user_id NUMBER 用户编码 gender NUMBER 性别 age NUMBER 年龄 confirm_flag NUMBER 档案确认标志 is_month_join NUMBER 是否当月新入网用户 is_usim NUMBER 是否usim卡用户 usim_change_date DATE usim换卡时间 usim_sale_site VARCHAR2 usim换卡渠道 is_b2b_user NUMBER 是否易充值签约客户 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 统计当日规则：${data_date}，统计时间sum_date = '${data_date}',用户数:count(distinct t1.user_id),指标编码：is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),办理机构: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类: nvl(name_org_id,'其他'),办理工号手机号:nvl(t2.msisdn,'无'),指标编码: nvl(indicator_code,'未知') 问题:统计当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数 | SELECT '${data_date}' AS stat_date, nvl(t1.home_code, '590') AS home_city, nvl(t4.create_org_real_name, '新大陆') AS create_org, nvl(t4.create_id_real_name, '9999999') AS create_id, nvl(t2.msisdn, '无') AS create_id_msisdn, nvl(t4.name_request_source, '未知') AS join_request_source, nvl(t4.name_org_id, '其他') AS sub_category, '59011011529' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t1.user_id) AS user_count FROM FT_MID_USER_DAILY t1 LEFT JOIN FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY t2 ON t1.user_id = t2.user_id AND t2.sum_date = '${data_date}' LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t3 ON t1.user_id = t3.user_id AND t3.sum_date = '${data_date}' LEFT JOIN FT_MID_USER_JOIN_DAILY t4 ON t1.user_id = t4.user_id AND t4.sum_date = '${data_date}' WHERE t1.is_month_join = 1 AND (t2.age > 60 OR t2.age IS NULL) AND (t2.is_usim = 0 OR t2.is_usim IS NULL) GROUP BY nvl(t1.home_code, '590'), nvl(t4.create_org_real_name, '新大陆'), nvl(t4.create_id_real_name, '9999999'), nvl(t2.msisdn, '无'), nvl(t4.name_request_source, '未知'), nvl(t4.name_org_id, '其他'); | 输出的内容全部按照我给定的内容，条件也符合 | count | 多表 | 否 | 是
| 知识库完全匹配 | 多表_LEFT_JOIN_sum_当日在网新增用户数 | 当日:${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户数据包:sum( t1.BRAND_ID),指标编码:is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),办理机构:nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类:nvl(name_org_id,'其他'),办理工号手机号:nvl(t2.msisdn,'无'),指标编码:nvl(indicator_code,'未知') | 汇总当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数据包 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 CUS_ID NUMBER 客户编码 HOME_CODE NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 HOME_TOWN NUMBER 归属乡镇 BRAND_KIND NUMBER 品牌 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 CHANNEL_TYPE NUMBER 开户营业点 BRAND_ID NUMBER 基本包 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 indicator_code NUMBER 指标编码 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 表名:FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY,表说明：用户基本信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 home_code NUMBER 归属地市 home_county NUMBER 归属县市 msisdn NUMBER 手机号码 user_id NUMBER 用户编码 gender NUMBER 性别 age NUMBER 年龄 confirm_flag NUMBER 档案确认标志 is_month_join NUMBER 是否当月新入网用户 is_usim NUMBER 是否usim卡用户 usim_change_date DATE usim换卡时间 usim_sale_site VARCHAR2 usim换卡渠道 is_b2b_user NUMBER 是否易充值签约客户 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 当日:${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户数据包:sum( t1.BRAND_ID),指标编码:is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),办理机构:nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类:nvl(name_org_id,'其他'),办理工号手机号:nvl(t2.msisdn,'无'),指标编码:nvl(indicator_code,'未知') 问题:汇总当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数据包 | SELECT NVL(T1.SUM_DATE, '2010-01-01') AS StatDate, NVL(T5.HOME_CODE, '590') AS HomeCity, NVL(T4.CREATE_ORG_REAL_NAME, '新大陆') AS CreateOrg, NVL(T4.CREATE_ID_REAL_NAME, '9999999') AS CreateID, NVL(T4.MSISDN, '无') AS CreateIDMobile, NVL(T4.NAME_REQUEST_SOURCE, '未知') AS JoinRequestSource, NVL(T4.NAME_ORG_ID, '其他') AS SubCategory, NVL(T3.INDICATOR_CODE, '未知') AS IndicatorCode, SUM(T2.BRAND_ID) AS UserPackageSum FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY T4 LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY T2 ON T4.USER_ID = T2.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY T3 ON T2.USER_ID = T3.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T5 ON T3.HOME_CODE = T5.HOME_CITY LEFT JOIN FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY T1 ON T2.USER_ID = T1.USER_ID WHERE T1.SUM_DATE = ${data_date} AND T1.AGE > 60 AND T1.IS_USIM = 0 AND T3.INDICATOR_CODE = '59011011529' GROUP BY NVL(T1.SUM_DATE, '2010-01-01'), NVL(T5.HOME_CODE, '590'), NVL(T4.CREATE_ORG_REAL_NAME, '新大陆'), NVL(T4.CREATE_ID_REAL_NAME, '9999999'), NVL(T4.MSISDN, '无'), NVL(T4.NAME_REQUEST_SOURCE, '未知'), NVL(T4.NAME_ORG_ID, '其他'), NVL(T3.INDICATOR_CODE, '未知'); | 输出的内容全部按照我给定的内容，条件也符合 | sum | 多表 | 否 | 是
| 知识库完全匹配 | 多表_LEFT_JOIN_清单_查询当日在网新增用户用户数据包信息 | 当日:${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户数据包: nvl(t1.BRAND_ID,0),指标编码:is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),办理机构:nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类:nvl(name_org_id,'其他'),办理工号手机号:nvl(t2.msisdn,'无'),指标编码:nvl(indicator_code,'未知') | 查询当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数据包 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 CUS_ID NUMBER 客户编码 HOME_CODE NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 HOME_TOWN NUMBER 归属乡镇 BRAND_KIND NUMBER 品牌 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 CHANNEL_TYPE NUMBER 开户营业点 BRAND_ID NUMBER 基本包 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 indicator_code NUMBER 指标编码 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 表名:FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY,表说明：用户基本信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 home_code NUMBER 归属地市 home_county NUMBER 归属县市 msisdn NUMBER 手机号码 user_id NUMBER 用户编码 gender NUMBER 性别 age NUMBER 年龄 confirm_flag NUMBER 档案确认标志 is_month_join NUMBER 是否当月新入网用户 is_usim NUMBER 是否usim卡用户 usim_change_date DATE usim换卡时间 usim_sale_site VARCHAR2 usim换卡渠道 is_b2b_user NUMBER 是否易充值签约客户 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 当日:${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户数据包: nvl(t1.BRAND_ID,0),指标编码:is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),办理机构:nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类:nvl(name_org_id,'其他'),办理工号手机号:nvl(t2.msisdn,'无'),指标编码:nvl(indicator_code,'未知') 问题:查询当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数据包 | SELECT NVL(T1.SUM_DATE, '2010-01-01') AS StatDate, NVL(T5.HOME_CODE, '590') AS HomeCity, NVL(T4.CREATE_ORG_REAL_NAME, '新大陆') AS CreateOrg, NVL(T4.CREATE_ID_REAL_NAME, '9999999') AS CreateID, NVL(T4.MSISDN, '无') AS CreateIDMobile, NVL(T4.NAME_REQUEST_SOURCE, '未知') AS JoinRequestSource, NVL(T4.NAME_ORG_ID, '其他') AS SubCategory, NVL(T3.INDICATOR_CODE, '未知') AS IndicatorCode, NVL(T2.BRAND_ID, 0) AS UserPackage FROM FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY T1 LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY T2 ON T1.USER_ID = T2.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY T3 ON T1.USER_ID = T3.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_USER_JOIN_DAILY T4 ON T1.USER_ID = T4.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T5 ON T3.HOME_CODE = T5.HOME_CITY WHERE T1.SUM_DATE = ${data_date} AND T1.AGE > 60 AND T1.IS_USIM = 0 AND T3.INDICATOR_CODE = '59011011529' GROUP BY NVL(T1.SUM_DATE, '2010-01-01'), NVL(T5.HOME_CODE, '590'), NVL(T4.CREATE_ORG_REAL_NAME, '新大陆'), NVL(T4.CREATE_ID_REAL_NAME, '9999999'), NVL(T4.MSISDN, '无'), NVL(T4.NAME_REQUEST_SOURCE, '未知'), NVL(T4.NAME_ORG_ID, '其他'), NVL(T3.INDICATOR_CODE, '未知'), NVL(T2.BRAND_ID, 0); | 同上 | 清单 | 多表 | 否 | 是
| 知识库完全匹配 | 单表_清单_查询当日入网用户信息 | 当日：${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户编码:nvl(user_id,'9999999'),指标编码：is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),登记机构号: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),登记工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),登记手机号:nvl(t2.msisdn,'无') | 查询当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户编码 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 home_code NUMBER 地市 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分,首先明确是清单还是汇总，然后sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 只能根据以上提供的表名查询，有匹配的知识直接使用 - 返回最后一步完整可执行的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 当日：${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户编码:nvl(user_id,'9999999'),指标编码：is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),登记机构号: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),登记工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),登记手机号:nvl(t2.msisdn,'无') 问题:查询当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户编码 | SELECT NVL(T1.SUM_DATE, '2010-01-01') AS StatDate, NVL(T1.HOME_CODE, '590') AS HomeCity, NVL(T1.CREATE_ORG_REAL_NAME, '新大陆') AS CreateOrg, NVL(T1.CREATE_ID_REAL_NAME, '9999999') AS CreateID, NVL(T1.CREATE_MSISDN_REAL_NAME, '无') AS CreateMobile, NVL(T1.JOIN_REQUEST_SOURCE, '未知') AS JoinSource, NVL(T1.USER_ID, '9999999') AS UserID FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY T1 WHERE T1.SUM_DATE = ${data_date}; | 同上 | 清单 | 单表 | 否 | 是
| 知识库完全匹配 | 单表_基础知识纠正(可以选择不纠正)当日入网用户信息 | 当日：${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户数:sum(distinct t1.user_id),指标编码：is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),登记机构号: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),登记工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),登记手机号:nvl(t2.msisdn,'无') | 汇总当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户数 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 home_code NUMBER 地市 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 只能根据以上提供的表名查询，有匹配的知识直接使用 - 返回最后一步完整可执行的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 当日：${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),用户数:sum(distinct t1.user_id),指标编码：is_usim = 0,地市:nvl(home_code,'590'),登记机构号: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),登记工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),登记手机号:nvl(t2.msisdn,'无') 问题:汇总当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户数 | SELECT nvl(sum_date, '2010-01-01') AS stat_date, nvl(home_code, '590') AS city_code, nvl(create_org_real_name, '新大陆') AS reg机构号, nvl(create_id_real_name, '9999999') AS reg工号, nvl(create_msisdn_real_name, '无') AS reg手机号, nvl(join_request_source, '未知') AS join来源, COUNT(DISTINCT user_id) AS user_count FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY t1 WHERE sum_date = ${data_date} GROUP BY nvl(sum_date, '2010-01-01'), nvl(home_code, '590'), nvl(create_org_real_name, '新大陆'), nvl(create_id_real_name, '9999999'), nvl(create_msisdn_real_name, '无'), nvl(join_request_source, '未知') ORDER BY stat_date DESC; | 错误的知识会被纠正，在线测试暂未解决，如sum(user_id)。当添加示例说明后会忽略错误 | count | 单表 | 否 | 是 | SELECT TO_DATE('${data_date}', 'YYYYMMdd') AS stat_date, NVL(T1.HOME_CODE, '592') AS home_city, CASE WHEN T3.is_5g_prd_user_brand = 1 THEN 1 ELSE 0 END AS is_5g_basic_pkg_user, NVL(T2.GRID_NAME, '其它') AS grid_short_name, T1.JOIN_DATE AS join_date, NVL(T1.MSISDN, '10086') AS msisdn, SUM(DISTINCT T3.USER_ID) AS total_5g_users FROM FT_MID_USER_NET_DAILY T1 LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T2 ON T1.NET_ID = T2.GRID_ID LEFT JOIN FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY T3 ON T1.USER_ID = T3.USER_ID WHERE T1.SUM_DATE = TO_DATE('${data_date}', 'YYYYMMdd') AND T3.sum_date = TO_DATE('${data_date}', 'YYYYMMdd') GROUP BY TO_DATE('${data_date}', 'YYYYMMdd'), NVL(T1.HOME_CODE, '592'), CASE WHEN T3.is_5g_prd_user_brand = 1 THEN 1 ELSE 0 END, NVL(T2.GRID_NAME, '其它'), T1.JOIN_DATE, NVL(T1.MSISDN, '10086'); ``` 大模型消耗tokens：1454 进程已结束,退出代码0
| 知识库完全匹配 | 多表_count_LEFT_JOIN 当日5G机套网的指标 | 手机号码：nvl(MSISDN,'10086'),统计时间：nvl(sum_date,'2020-01-01'),当日：'${data_date}'，是否5G基本包用户：is_5g_prd_user_brand=1,网格简称：nvl(grid_name, '其它'),入网时间：join_date，手机号码：msisdn，5G用户数:count(distinct user_id),归属地市:nvl(home_city,'590') | 我要开发当日5G机套网的指标，且要按照用户所属网格进行统计，需要基于哪些表进行开发？结果包括：统计日期，归属地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，5G用户数 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 手机号码：nvl(MSISDN,'10086'),统计时间：nvl(sum_date,'2020-01-01'),当日：'${data_date}'，是否5G基本包用户：is_5g_prd_user_brand=1,网格简称：nvl(grid_name, '其它'),入网时间：join_date，手机号码：msisdn，5G用户数:count(distinct user_id),归属地市:nvl(home_city,'590') 问题:我要开发当日5G机套网的指标，且要按照用户所属网格进行统计，需要基于哪些表进行开发？结果包括：统计日期，归属地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，5G用户数 | SELECT NVL(A.SUM_DATE, '2020-01-01') AS STAT_DATE, NVL(A.HOME_CODE, '590') AS HOME_CITY, CASE WHEN C.is_5g_prd_user_brand = 1 THEN '是' ELSE '否' END AS IS_5G_PRD_USER_BRAND, NVL(B.GRID_NAME, '其它') AS GRID_SHORT_NAME, A.JOIN_DATE AS JOIN_DATE, NVL(A.MSISDN, '10086') AS PHONE_NUMBER, COUNT(DISTINCT C.USER_ID) AS NUM_5G_USERS FROM FT_MID_USER_NET_DAILY A LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D B ON A.NET_ID = B.GRID_ID AND B.SUM_DATE = NVL(A.SUM_DATE, '2020-01-01') LEFT JOIN FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY C ON A.USER_ID = C.USER_ID AND C.sum_date = NVL(A.SUM_DATE, '2020-01-01') WHERE A.SUM_DATE = '${data_date}' GROUP BY NVL(A.SUM_DATE, '2020-01-01'), NVL(A.HOME_CODE, '590'), CASE WHEN C.is_5g_prd_user_brand = 1 THEN '是' ELSE '否' END, NVL(B.GRID_NAME, '其它'), A.JOIN_DATE, NVL(A.MSISDN, '10086') | 符合知识库完全匹配。给与的字段全都用上了 | count | 多表 | 否 | 是
| 知识库部分匹配 | 未匹配统计时间_匹配地市相似知识_多表_left_join_count_开发当日5G机套网的指标 | 手机号码：nvl(MSISDN,'10086'),当日：'${data_date}'，是否5G基本包用户：is_5g_prd_user_brand=1,网格简称：nvl(grid_name, '其它'),入网时间：join_date，手机号码：msisdn，5G用户数:count(distinct user_id),地市找到相似的知识[归属地市编码,归属地市,用户归属地市],归属地市:nvl(home_city,'590'),归属地市编码:nvl(home_city_code,'591'),用户归属地市:nvl(HOME_CODE,'592') | 我要开发当日5G机套网的指标，且要按照用户所属网格进行统计，需要基于哪些表进行开发？结果包括：统计日期，地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，5G用户数 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city_code NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 手机号码：nvl(MSISDN,'10086'),当日：'${data_date}'，是否5G基本包用户：is_5g_prd_user_brand=1,网格简称：nvl(grid_name, '其它'),入网时间：join_date，手机号码：msisdn，5G用户数:count(distinct user_id),地市找到相似的知识[归属地市编码,归属地市,用户归属地市],归属地市:nvl(home_city,'590'),归属地市编码:nvl(home_city_code,'591'),用户归属地市:nvl(HOME_CODE,'592') 问题:我要开发当日5G机套网的指标，且要按照用户所属网格进行统计，需要基于哪些表进行开发？结果包括：统计日期，地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，5G用户数 | SELECT T1.SUM_DATE AS stat_date, NVL(T3.HOME_CITY, '590') AS city_code, CASE WHEN T3.HOME_CITY = '591' THEN '其它' ELSE '地市' END AS city_name, NVL(T2.GRID_NAME, '其它') AS grid_short_name, T1.IS_5G_PRD_USER_BRAND AS is_5g_basic_package_user, T1.JOIN_DATE AS join_date, NVL(T1.MSISDN, '10086') AS phone_number, COUNT(DISTINCT T1.USER_ID) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY T1 LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T2 ON T1.NET_ID = T2.GRID_ID LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY T3 ON T1.USER_ID = T3.USER_ID WHERE T1.SUM_DATE = '${data_date}' AND T1.IS_5G_PRD_USER_BRAND = 1 GROUP BY T1.SUM_DATE, NVL(T3.HOME_CITY, '590'), CASE WHEN T3.HOME_CITY = '591' THEN '其它' ELSE '地市' END, NVL(T2.GRID_NAME, '其它'), T1.IS_5G_PRD_USER_BRAND, T1.JOIN_DATE, NVL(T1.MSISDN, '10086'); | 地市找到相似的知识，统计日期是没有匹配的知识 | count | 多表 | 否 | 是
| 知识库部分匹配 | 未匹配地市_单表_count_当日入网用户信 | 当日：${data_date}，用户数:count(distinct t1.user_id),指标编码：is_usim = 0,登记机构号: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),登记工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),登记手机号:nvl(t2.msisdn,'无') | 汇总当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户数 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 home_code NUMBER 网格地市 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 只能根据以上提供的表名查询，有匹配的知识直接使用 - 返回最后一步完整可执行的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 当日：${data_date}，用户数:count(distinct t1.user_id),指标编码：is_usim = 0,登记机构号: nvl(create_org_real_name,'新大陆'),登记工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),登记手机号:nvl(t2.msisdn,'无') 问题:汇总当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户数 | SELECT T1.sum_date AS STAT_DATE, T1.home_code AS HOME_CITY, NVL(T1.create_org_real_name, '新大陆') AS CREATE_ORG_ID, NVL(T1.create_id_real_name, '9999999') AS CREATE_ID, NVL(T1.join_request_source, '未知') AS JOIN_REQUEST_SOURCE, NVL(T1.create_msisdn_real_name, '无') AS CREATE_MSISDN, COUNT(DISTINCT T1.user_id) AS USER_CNT FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY T1 WHERE T1.sum_date = ${data_date} GROUP BY T1.sum_date, T1.home_code, T1.create_org_real_name, T1.create_id_real_name, T1.join_request_source, T1.create_msisdn_real_name; |  | count | 单表 | 否 | 是
| 知识库部分匹配 | 未匹配手机号_匹配地市相似知识_多表清单_left_join_查询当日在网新增用户信息 | 当日:${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),指标编码:is_usim = 0,办理机构:nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类:nvl(name_org_id,'其他'),指标编码:nvl(indicator_code,'未知')，地市找到相似的知识[归属网格地市,归属地市,用户属性归属地市],归属地市:nvl(home_code,'590'),归属网格地市:nvl(HOME_GRID_CITY,'591'),归属地市:nvl(HOME_INNER_CODE,'592') | 查询当日在网新增用户信息（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户基本包 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 CUS_ID NUMBER 客户编码 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户属性归属县市 HOME_TOWN NUMBER 用户属性归属乡镇 BRAND_KIND NUMBER 品牌 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 CHANNEL_TYPE NUMBER 开户营业点 BRAND_ID NUMBER 基本包 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_INNER_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 indicator_code NUMBER 指标编码 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_GRID_CITY NUMBER 归属网格地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 表名:FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY,表说明：用户基本信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 home_code NUMBER 归属地市 home_county NUMBER 归属县市 msisdn NUMBER 手机号码 user_id NUMBER 用户编码 gender NUMBER 性别 age NUMBER 年龄 confirm_flag NUMBER 档案确认标志 is_month_join NUMBER 是否当月新入网用户 is_usim NUMBER 是否usim卡用户 usim_change_date DATE usim换卡时间 usim_sale_site VARCHAR2 usim换卡渠道 is_b2b_user NUMBER 是否易充值签约客户 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 当日:${data_date}，统计时间:nvl(sum_date,'2010-01-01'),指标编码:is_usim = 0,办理机构:nvl(create_org_real_name,'新大陆'),办理工号:nvl(create_id_real_name,'9999999'),入网请求来源:nvl(name_request_source,'未知'),小类:nvl(name_org_id,'其他'),指标编码:nvl(indicator_code,'未知')，地市找到相似的知识[归属网格地市,归属地市,用户属性归属地市],归属地市:nvl(home_code,'590'),归属网格地市:nvl(HOME_GRID_CITY,'591'),归属地市:nvl(HOME_INNER_CODE,'592') 问题:查询当日在网新增用户信息（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户基本包 | SELECT nvl(a.sum_date, '2010-01-01') AS stat_date, nvl(d.HOME_GRID_CITY, c.home_code, b.HOME_INNER_CODE) AS city_code, nvl(a.create_org_real_name, '新大陆') AS create_org, nvl(a.create_id_real_name, '9999999') AS create_id, a.create_msisdn_real_name AS create_msisdn, nvl(a.name_request_source, '未知') AS join_request_source, nvl(a.name_org_id, '其他') AS small_class, nvl('59011011529', '未知') AS indicator_code, e.BRAND_ID AS basic_package FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY a LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY b ON a.user_id = b.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY c ON a.user_id = c.user_id LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY d ON a.user_id = d.USER_ID AND nvl(a.sum_date, '2010-01-01') = d.SUM_DATE LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D e ON nvl(d.HOME_COUNTY, c.home_county) = e.HOME_COUNTY WHERE a.sum_date = ${data_date} AND c.age > 60 AND c.is_usim = 0 AND (d.indicator_code = '59011011529' OR d.indicator_code IS NULL) AND (nvl(c.home_code, '590') = '590' OR nvl(d.HOME_GRID_CITY, '591') = '591' OR nvl(b.HOME_INNER_CODE, '592') = '592') ORDER BY stat_date DESC, city_code ASC; | 将给与的地市信息全用上了，就是(nvl(c.home_code, '590') = '590' OR nvl(d.HOME_GRID_CITY, '591') = '591' OR nvl(b.HOME_INNER_CODE, '592') = '592')这个 | 清单 | 多表 | 否 | 是
| 知识库部分匹配 | 未匹配入网时间_匹配地市相似知识_多表_avg_left_join_开发当日各地市5G用户平均基本包使用情况 | 手机号码：nvl(MSISDN,'10086'),当日：'${data_date}'，是否5G基本包用户：is_5g_prd_user_brand=1,网格简称：nvl(grid_name, '其它'),地市找到相似的知识[归属地市编码,归属地市,用户归属地市],归属地市:nvl(home_city,'590'),归属地市编码:nvl(home_city_code,'591'),用户归属地市:nvl(HOME_CODE,'592') | 我要开发当日各地市5G用户平均基本包使用情况，结果包括：统计日期，地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，平均基本包使用 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city_code NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 手机号码：nvl(MSISDN,'10086'),当日：'${data_date}'，是否5G基本包用户：is_5g_prd_user_brand=1,网格简称：nvl(grid_name, '其它'),地市找到相似的知识[归属地市编码,归属地市,用户归属地市],归属地市:nvl(home_city,'590'),归属地市编码:nvl(home_city_code,'591'),用户归属地市:nvl(HOME_CODE,'592') 问题:我要开发当日各地市5G用户平均基本包使用情况，结果包括：统计日期，地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，平均基本包使用 | SELECT T1.SUM_DATE AS Stat_Date, NVL(T2.HOME_CITY, '590') AS City_Code, T3.IS_5G_PRD_USER_BRAND AS Is_5G_Brand_User, CASE WHEN T2.GRID_NAME IS NULL THEN '其它' ELSE T2.GRID_NAME END AS Grid_Name_Short, T1.JOIN_DATE AS Join_Date, NVL(T1.MSISDN, '10086') AS Phone_Number, AVG(T3.IS_5G_PRD_USER_BRAND) AS Avg_5G_Brand_Use FROM FT_MID_USER_NET_DAILY T1 LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T2 ON T1.NET_ID = T2.GRID_ID LEFT JOIN FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY T3 ON T1.USER_ID = T3.USER_ID WHERE T1.SUM_DATE = '${data_date}' AND T3.IS_5G_PRD_USER_BRAND = 1 GROUP BY T1.SUM_DATE, NVL(T2.HOME_CITY, '590'), T3.IS_5G_PRD_USER_BRAND, CASE WHEN T2.GRID_NAME IS NULL THEN '其它' ELSE T2.GRID_NAME END, T1.JOIN_DATE, NVL(T1.MSISDN, '10086') ORDER BY T1.SUM_DATE DESC; |  | avg | 多表 | 否 | 是
| 知识库完全不匹配 | 多表_left_join__无知识_count_统计当日在网新增用户数 | 无 | 统计当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、县市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 CUS_ID NUMBER 客户编码 HOME_CODE NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 HOME_TOWN NUMBER 归属乡镇 BRAND_KIND NUMBER 品牌 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 CHANNEL_TYPE NUMBER 开户营业点 BRAND_ID NUMBER 基本包 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 indicator_code NUMBER 指标编码 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 表名:FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY,表说明：用户基本信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 home_code NUMBER 归属地市 home_county NUMBER 归属县市 msisdn NUMBER 手机号码 user_id NUMBER 用户编码 gender NUMBER 性别 age NUMBER 年龄 confirm_flag NUMBER 档案确认标志 is_month_join NUMBER 是否当月新入网用户 is_usim NUMBER 是否usim卡用户 usim_change_date DATE usim换卡时间 usim_sale_site VARCHAR2 usim换卡渠道 is_b2b_user NUMBER 是否易充值签约客户 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题:统计当日在网新增用户数（年龄大于60岁的，要剔除usim卡用户），数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、办理机构、办理工号、办理工号手机号、入网请求来源、小类、指标编码（59011011529）、用户数 | SELECT TO_CHAR(a.sum_date, 'YYYY-MM-DD') AS stat_date, b.home_code AS city_code, a.create_org_real_name AS org_id, a.create_id_real_name AS emp_id, a.create_msisdn_real_name AS emp_msisdn, a.join_request_source AS join_source, c.channel_type AS channel_type, '59011011529' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT a.user_id) AS user_count FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY a LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY b ON a.user_id = b.user_id LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY c ON a.user_id = c.user_id AND a.sum_date = c.sum_date LEFT JOIN FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY d ON a.user_id = d.user_id AND a.sum_date = d.sum_date WHERE a.name_record_time = TRUNC(SYSDATE) AND d.age > 60 AND d.is_usim = 0 GROUP BY TO_CHAR(a.sum_date, 'YYYY-MM-DD'), b.home_code, a.create_org_real_name, a.create_id_real_name, a.create_msisdn_real_name, a.join_request_source, c.channel_type, '59011011529' ORDER BY stat_date DESC, city_code ASC, org_id ASC; | 多次生成，sql不一致 | count | 多表 | 否 | 是 | SELECT TO_CHAR(T1.sum_date, 'YYYY-MM-DD') AS stat_date, T2.HOME_CODE AS home_code, T1.create_org_real_name AS org_id, T1.name_create_id AS create_id, T1.create_msisdn_real_name AS create_msisdn, T1.join_request_source AS join_source, T3.CHANNEL_TYPE AS channel_type, 59011011529 AS indicator_code, COUNT(DISTINCT T1.user_id) AS user_count FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY T1 LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY T2 ON T1.user_id = T2.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY T3 ON T1.user_id = T3.USER_ID AND T1.sum_date = T3.SUM_DATE WHERE T1.sum_date = TRUNC(SYSDATE) AND T1.user_id NOT IN ( SELECT DISTINCT USER_ID FROM FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY WHERE is_usim = 1 ) AND T2.USER_ID IN ( SELECT DISTINCT USER_ID FROM FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY WHERE age > 60 AND confirm_flag = 1 ) GROUP BY TO_CHAR(T1.sum_date, 'YYYY-MM-DD'), T2.HOME_CODE, T1.create_org_real_name, T1.name_create_id, T1.create_msisdn_real_name, T1.join_request_source, T3.CHANNEL_TYPE, 59011011529 ORDER BY stat_date DESC, home_code ASC, org_id ASC;
| 知识库完全不匹配 | 多表_left_join_无知识_count_开发当日5G机套网的指标 | 无 | 我要开发当日5G机套网的指标，且要按照用户所属网格进行统计，需要基于哪些表进行开发？结果包括：统计日期，归属地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，5G用户数 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题:我要开发当日5G机套网的指标，且要按照用户所属网格进行统计，需要基于哪些表进行开发？结果包括：统计日期，归属地市，是否5G基本包用户，网格简称，入网时间，手机号码，5G用户数 | SELECT A.SUM_DATE AS STAT_DATE, A.HOME_CODE AS HOME_CITY, CASE WHEN C.is_5g_prd_user_brand = 1 THEN '是' ELSE '否' END AS IS_5G_PRD_USER_BRAND, B.GRID_DESC AS GRID_SHORT_NAME, A.JOIN_DATE AS JOIN_DATE, A.MSISDN AS PHONE_NUMBER, COUNT(CASE WHEN C.is_5g_term_user = 1 AND C.is_5g_net_cm_user = 1 THEN C.USER_ID END) AS NUM_5G_USERS FROM FT_MID_USER_NET_DAILY A LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D B ON A.NET_ID = B.GRID_ID LEFT JOIN FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY C ON A.USER_ID = C.USER_ID WHERE A.SUM_DATE = TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDD') AND B.SUM_DATE = TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDD') AND C.sum_date = TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDD') GROUP BY A.SUM_DATE, A.HOME_CODE, CASE WHEN C.is_5g_prd_user_brand = 1 THEN '是' ELSE '否' END, B.GRID_DESC, A.JOIN_DATE, A.MSISDN | 基于大模型自己理解，所以5g用户数统计方式不一样 | count | 多表 | 否 | 是 | SELECT TO_CHAR(T1.sum_date, 'YYYY-MM-DD') AS stat_date, T1.home_code AS home_city, T3.is_5g_prd_user_brand AS is_5g_basic_pkg_user, T2.grid_desc AS grid_short_name, T1.join_date AS join_date, T1.msisdn AS msisdn, COUNT(DISTINCT T1.user_id) AS user_count_5g FROM FT_MID_USER_NET_DAILY T1 LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T2 ON T1.NET_ID = T2.GRID_ID AND T1.SUM_DATE = T2.SUM_DATE LEFT JOIN FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY T3 ON T1.USER_ID = T3.USER_ID AND T1.SUM_DATE = T3.SUM_DATE WHERE T1.sum_date = TRUNC(SYSDATE) AND T3.is_5g_term_user = 1 AND T3.is_5g_net_cm_user = 1 GROUP BY TO_CHAR(T1.sum_date, 'YYYY-MM-DD'), T1.home_code, T3.is_5g_prd_user_brand, T2.grid_desc, T1.join_date, T1.msisdn ORDER BY stat_date DESC, home_city ASC, grid_short_name ASC;
| 知识库完全不匹配 | 单表_清单_无知识_查询当日入网用户信息 | 无 | 查询当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户编码 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 home_code NUMBER 地市 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分,首先明确是清单还是汇总，然后sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整可执行的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题:查询当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户编码 | SELECT sum_date AS daily_date, home_code AS city_code, create_org_real_name AS register_institution_id, create_id_real_name AS register_worker_id, create_msisdn_real_name AS register_mobile, join_request_source AS join_request_source_id, user_id AS user_code FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY WHERE sum_date = TRUNC(SYSDATE) ORDER BY sum_date DESC, user_id ASC; |  | 清单 | 单表 | 否 | 是
| 知识库完全不匹配 | 单表_清单_无知识_行列转置_查询当日入网用户信息 | 无 | 查询当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户编码。结果进行行列转置，其中地市和手机号作为行 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_JOIN_DAILY,表说明：用户入网信息日表 sum_date NUMBER 统计日期 user_id NUMBER 用户编码 name_create_id NUMBER 实名工号 name_org_id NUMBER 实名渠道 join_create_id NUMBER 渠道入网工号 name_record_time DATE 实名制时间 name_request_source NUMBER 实名请求来源 join_request_source NUMBER 入网请求来源 create_id_real_name NUMBER 登记工号 create_msisdn_real_name VARCHAR2 登记手机号 create_time_real_name DATE 登记时间（细到时分秒） create_org_real_name NUMBER 登记机构号 home_code NUMBER 地市 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分,首先明确是清单还是汇总，然后sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 只能根据以上提供的表名查询 - 返回最后一步完整可执行的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题:查询当日入网用户信息，数据信息包含当日时间（基于统计时间）、地市、登记机构号、登记工号、登记手机号、入网请求来源、用户编码，其中地市和手机号作为行 | SELECT home_code AS city_code, create_msisdn_real_name AS register_mobile, TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDD') AS current_date, MAX(CASE WHEN '登记机构号' = '登记机构号' THEN create_org_real_name END) AS register_institution_id, MAX(CASE WHEN '登记工号' = '登记工号' THEN create_id_real_name END) AS register_worker_id, MAX(CASE WHEN '入网请求来源' = '入网请求来源' THEN join_request_source END) AS join_request_source, MAX(CASE WHEN '用户编码' = '用户编码' THEN user_id END) AS user_id FROM FT_MID_USER_JOIN_DAILY WHERE sum_date = '${data_date}' GROUP BY home_code, create_msisdn_real_name ORDER BY city_code, register_mobile; | 基于大模型理解进行行列转置，其中地市和手机号作为行 | 清单 | 单表 | 是 | 是
| 多口径整合(全匹配) | 5G用户数口径整合_多表_left_join_count_统计当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据 | 5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user =1 & age>=18 ,5G用户数(老年市场):is_5g_term_user=1 & age>=60 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user=1 & age>=60,处理时间:nvl(SUM_DATE,'2020-01-01'),网格归属县市:(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)),网格归属地市:(nvl(t44.home county,to number(substr(t33.net id,1,3)))), 县市:nvl(BELONG_HOME_CODE,'591101'),地市:nvl(BELONG_HOME_COUNTY,'591'),指标编码:59011011529 | 统计当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据，结果包含用户归属地市、县市,网格归属地市、地市，网格归属县市、指标编码、5G用户数、处理时间 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 BELONG_HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 BELONG_HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 输出字段个数不能和请求的不一致， 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user =1 & age>=18 ,5G用户数(老年市场):is_5g_term_user=1 & age>=60 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user=1 & age>=60,处理时间:nvl(SUM_DATE,'2020-01-01'),网格归属县市:(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)),网格归属地市:(nvl(t44.home county,to number(substr(t33.net id,1,3)))), 县市:nvl(BELONG_HOME_CODE,'591101'),地市:nvl(BELONG_HOME_COUNTY,'591'),指标编码:59011011529 问题:统计当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据，结果包含用户归属地市、县市,网格归属地市、地市，网格归属县市、指标编码、5G用户数、处理时间 | SELECT NVL(T1.BELONG_HOME_CODE, '591') AS City_Code, NVL(T1.BELONG_HOME_COUNTY, '591101') AS County_Code, NVL(T4.HOME_CITY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3))) AS Grid_City_Code, 590 + TRUNC(NVL(T4.HOME_COUNTY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3))) / 100) AS Grid_County_Code, '59011011529' AS Indicator_Code, COUNT(CASE WHEN T2.IS_5G_TERM_USER = 1 AND T2.IS_5G_PRD_USER = 1 AND T2.IS_5G_NET_CM_USER = 1 AND (AGE >= 18 OR AGE >= 60) THEN T2.USER_ID END) AS User_Count_5G, NVL(T3.SUM_DATE, '2020-01-01') AS Process_Date FROM FT_MID_USER_NET_DAILY T1 LEFT JOIN FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY T2 ON T1.USER_ID = T2.USER_ID LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T4 ON T1.NET_ID = T4.GRID_ID WHERE T3.SUM_DATE = '${data_date}' GROUP BY NVL(T1.BELONG_HOME_CODE, '591'), NVL(T1.BELONG_HOME_COUNTY, '591101'), NVL(T4.HOME_CITY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3))), 590 + TRUNC(NVL(T4.HOME_COUNTY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3))) / 100), '59011011529', NVL(T3.SUM_DATE, '2020-01-01') ORDER BY Process_Date DESC; |  | count | 多表 | 否 | 是
| 多口径整合（部分匹配） | 部分匹配_5G用户数口径整合_多表_left_join_count_统计当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据 | 5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user =1 & age>=18 ,5G用户数(老年市场):is_5g_term_user=1 & age>=60 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user=1 & age>=60,当日时间:nvl(SUM_DATE,'2020-01-01'),网格归属县市:(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)),网格归属地市:(nvl(t44.home county,to number(substr(t33.net id,1,3)))) | 统计当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据，结果包含当日时间，用户归属地市、地市。网格归属地市、县市，网格归属县市、指标编码、5G用户数、处理时间 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分sql输入输出排序汇总等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 返回前先检查一下是否符合问题描述 - 只能根据以上提供的表名查询 - 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段，不能出现多个 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user =1 & age>=18 ,5G用户数(老年市场):is_5g_term_user=1 & age>=60 & is_5g_prd_user=1 & is_5g_net_cm_user=1 & age>=60,当日时间:nvl(SUM_DATE,'2020-01-01'),网格归属县市:(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)),网格归属地市:(nvl(t44.home county,to number(substr(t33.net id,1,3)))) 问题:统计当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据，结果包含当日时间，用户归属地市、地市。网格归属地市、县市，网格归属县市、指标编码、5G用户数 | SELECT NVL(T1.SUM_DATE, '2020-01-01') AS STAT_DATE, T4.HOME_CITY AS USER_HOME_CITY, T4.HOME_COUNTY AS USER_HOME_COUNTY, NVL(T4.HOME_CITY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3))) AS GRID_HOME_CITY, (590 + TRUNC(NVL(T4.HOME_COUNTY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3)))/100)) AS GRID_HOME_COUNTY, '5G_USER_COUNT' AS INDICATOR_CODE, SUM(CASE WHEN T1.IS_5G_TERM_USER = 1 AND T1.IS_5G_PRD_USER = 1 AND T1.IS_5G_NET_CM_USER = 1 AND AGE >= 18 THEN 1 ELSE 0 END + CASE WHEN T1.IS_5G_TERM_USER = 1 AND AGE >= 60 AND T1.IS_5G_PRD_USER = 1 AND T1.IS_5G_NET_CM_USER = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS TOTAL_5G_USERS FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY T1 LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY T3 ON T1.USER_ID = T3.USER_ID AND T1.SUM_DATE = T3.SUM_DATE LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D T4 ON T3.NET_ID = T4.GRID_ID AND T1.SUM_DATE = T4.SUM_DATE GROUP BY NVL(T1.SUM_DATE, '2020-01-01'), T4.HOME_CITY, T4.HOME_COUNTY, NVL(T4.HOME_CITY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3))), (590 + TRUNC(NVL(T4.HOME_COUNTY, TO_NUMBER(SUBSTR(T3.NET_ID, 1, 3)))/100)) | 知识部分匹配，老年市场+青年市场体现在输出字段中，当前修改模板实现(基于指定输出字段的场景)，不确定是否符合要求 | count | 多表 | 否 | 不确定
| 多口径整合(无知识) | 无知识_sum停机次数_5G用户数口径整合(条件中)_汇总当日5G机套网到达数 | 无 | 汇总当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据，结果包含当日时间，用户归属地市、地市，网格归属地市、县市，网格归属县市、指标编码、处理时间 | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 BELONG_HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 BELONG_HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 AGE 年龄 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 一步步拆分语义，获取组成sql条件，输出(聚合方式)，排序，分组，等信息 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 不使用with语法 - 单表不进行Join关联，多表关联优先使用Left Join - 只能根据以上提供的表名查询 - 输出字段个数不能和请求的不一致， 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段 - 返回前再次检查一下是否符合问题描述 - 返回最后一步完整的数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题:汇总当日5G机套网到达数(老年市场+青年市场)的指标数据，结果包含用户归属地市、县市,网格归属地市、地市，网格归属县市、指标编码、5G用户停机总次数、处理时间 | SELECT A.HOME_CODE AS USER_HOME_CITY, A.HOME_COUNTY AS USER_HOME_COUNTY, G.HOME_CITY AS GRID_HOME_CITY, G.HOME_COUNTY AS GRID_HOME_COUNTY, '5G_JTN_TJ' AS INDICATOR_CODE, SUM(A.STOP_CNT) AS TOTAL_STOP_CNT, SYSDATE AS HANDLE_TIME FROM FT_MID_USER_DAILY A INNER JOIN FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY B ON A.USER_ID = B.user_id AND A.SUM_DATE = B.sum_date LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY C ON A.USER_ID = C.USER_ID AND A.SUM_DATE = C.SUM_DATE LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D G ON C.NET_ID = G.GRID_ID AND TO_CHAR(G.SUM_DATE, 'YYYYMMDD') = TO_CHAR(A.SUM_DATE) WHERE B.is_5g_term_user = 1 AND A.USER_STATUS IN (1, 2) AND A.HOME_CODE IS NOT NULL AND A.HOME_COUNTY IS NOT NULL AND ( (A.AGE >= 60 AND A.AGE <= 100) OR (A.AGE >= 18 AND A.AGE <= 35) ) GROUP BY A.HOME_CODE, A.HOME_COUNTY, G.HOME_CITY, G.HOME_COUNTY | 大致符合问题描述 | sum | 多表 | 否 | 是
| 查询已安装宽带用户数量 | 单表-聚合统计 | 已安装宽带： select distinct user_id from broadband_usage where package_type= '1' and status ='在用' | 统计已安装宽带的用户人数 | [E350074285] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 [ (user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] | SELECT COUNT(DISTINCT user_id) AS installed_user_count FROM broadband_usage WHERE package_type = '1' AND status = '在用'; | [5 empty] | select count(distinct user_id) from from broadband_usage where package_type= '1' and status ='在用' ; | SELECT COUNT(DISTINCT user_id) AS installed_user_count FROM broadband_usage WHERE package_type = '1' AND tx_date = 20250101
| 查找某日的数据使用情况 | 单表-时间转换+数学计算 |  | 查看当日所有用户的数据使用情况（GB） | [E350074286] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 [ (user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] | SELECT user_id, data_usage / 1024 / 1024 AS data_usage_gb -- 将KB转换为GB，1GB = 1024MB = 1024*1024KB FROM data_usage WHERE tx_date = CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER); | [5 empty] | SELECT user_id, data_usage/1024/1024AS total_data_usage FROM data_usage WHERE tx_date = '20250101' GROUP BY user_id;
| 指定日期的快照数据 | 单表-快照表 | 宽带安装情况: select case when package_type IN ('1', '2') and status = '在用' then '已安装' else '未安装' end as installation_status from broadband_usage | 查看当天的宽带安装情况 | [E350074285] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 [ (user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] | SELECT CASE WHEN package_type IN ('1', '2') AND status = '在用' THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS installation_status FROM broadband_usage WHERE tx_date = 20250101 | 知识召回不正确 |  |  |  |  | SELECT user_id, installation_date, CASE WHEN package_type IN ('1', '2') AND status = '在用' THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS installation_status FROM broadband_usage WHERE tx_date = '指定日期'; | SELECT user_id, installation_date, package_type, status, tx_date FROM broadband_usage WHERE tx_date = 20250101
| 当月有效用户 | 单表-拉链表（历史时间点） |  | 统计2025年6月生效的用户数 | [E350074284] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [ (user_id:int,用户id) (province:varchar,省份，行政区号) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：20250101) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：20250101) ] | SELECT COUNT(*) AS user_count FROM user_info WHERE change_insure_date >= 20250601 AND change_insure_date < 20250701; | [5 empty] | SELECT user_id, province, city, gender, age, registration_date, last_active_date, change_insure_date, change_expire_date FROM user_info where change_insure_date <= UNIX_TIMESTAMP(LAST_DAY(CURRENT_DATE)) * 1000 -- 生效时间小于等于目标月份最后一天 AND (change_expire_date >= UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, 'yyyy-MM-01')) * 1000 OR change_expire_date IS NULL) -- 失效时间大于等于目标月份第一天或未失效
| 当前有效用户 | 单表-拉链表（当前版本） |  | 统计当前有效的用户数 | [E350074284] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [ (user_id:int,用户id) (province:varchar,省份，行政区号) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：20250101) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：20250101) ] | SELECT COUNT(*) AS valid_user_count FROM user_info WHERE change_insure_date <= CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS UNSIGNED) AND change_expire_date > CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS UNSIGNED);
| 用户信息+数据流量+宽带安装 | 多表-同名字段JOIN | 宽带安装情况: select case when package_type IN ('1', '2') and status = '在用' then '已安装' else '未安装' end as installation_status from broadband_usage | 展示用户所在城市、数据使用量及宽带安装情况 | [E350074284] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [ (user_id:int,用户id) (province:varchar,省份，行政区号) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：20250101) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：20250101) ] [E350074285] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 [ (user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] [E350074286] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 [ (user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] | SELECT t2.city, COALESCE(SUM(t1.data_usage), 0) AS data_usage_total, CASE WHEN t3.user_id IS NULL THEN '未安装' WHEN t3.package_type IN ('1', '2') AND t3.status = '在用' THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS installation_status FROM user_info t2 LEFT JOIN data_usage t1 ON t2.user_id = t1.user_id AND t1.tx_date = 20250101 LEFT JOIN broadband_usage t3 ON t2.user_id = t3.user_id GROUP BY t2.city, CASE WHEN t3.user_id IS NULL THEN '未安装' WHEN t3.package_type IN ('1', '2') AND t3.status = '在用' THEN '已安装' ELSE '未安装' END ORDER BY data_usage_total DESC | 知识用到，sql中还在case when 中补了一个用户为空的场景 |  |  |  |  | SELECT t1.city AS 用户城市, t2.data_usage AS 数据使用量, CASE WHEN t3.package_type IN ('1', '2') AND t3.status = '在用' THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS 宽带安装情况 FROM user_info t1 LEFT JOIN data_usage t2 ON t1.user_id = t2.user_id AND TO_CHAR(FROM_UNIXTIME(t1.change_insure_date / 1000), 'YYYYMMDD') <= TO_CHAR(du.tx_date, 'YYYYMMDD') AND TO_CHAR(FROM_UNIXTIME(t1.change_expire_date / 1000), 'YYYYMMDD') > TO_CHAR(du.tx_date, 'YYYYMMDD') LEFT JOIN broadband_usage t3 ON t1.user_id = t3.user_id AND t3.tx_date = TO_NUMBER(TO_CHAR(t2.tx_date, 'YYYYMM')) WHERE FROM_UNIXTIME(t1.change_expire_date / 1000) > CURRENT_DATE -- 确保用户信息有效 AND t2.tx_date = '指定统计日期' | SELECT u.city AS city, d.data_usage AS data_usage_kb, b.package_type AS broadband_install_status FROM user_info u JOIN data_usage d ON u.user_id = d.user_id JOIN broadband_usage b ON u.user_id = b.user_id WHERE d.tx_date = 20250101 AND b.tx_date = 20250101;
| 各省份低消费用户占比 | 多表-不同名字段JOIN | 低消费用户： select t1.user_id user_info t1 join call_records t2 on t1.user_id=t2.user_code where t1.change_expire_date is null and t2.cost < 50*10 and t1.last_active_date = CURRENT_DATE | 过去一个月内各省份的低消费用户占比。 | [Schema] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [(user_id:int,用户id) (province:varchar,省份) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：时间戳（ms）) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：时间戳（ms）) ] #table:call_records description:用户话单信息表,存储用户的话单数据,特征：大表。 [(record_id:int,话单编码) (user_code:int,用户code) (phone_number:varchar,用户电话号码) (tx_month:int,统计月份,例如：202501) (caller_number:varchar,主叫电话) (callee_number:varchar,被叫号码) (call_type:int,通话类型，包括:’voice’, ’video’, ’sms’) (duration:bigint,通话时长:单位:秒) (roaming_status:char,是否漫游:0否1是) (cost:int,费用:单位:分) ] | SELECT province, COUNT(CASE WHEN cost < 500 THEN 1 END) * 1.0 / COUNT(*) AS low_consume_ratio FROM ( SELECT DISTINCT t1.user_id, t1.province, t2.cost FROM user_info t1 JOIN call_records t2 ON t1.user_id = t2.user_code WHERE t1.change_expire_date IS NULL AND t2.tx_month = 202412 AND t1.last_active_date >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 1 MONTH) ) tmp GROUP BY province | [5 empty] | WITH total_users AS ( -- 统计各省份的总用户数 SELECT t1.province, COUNT(DISTINCT t1.user_id) AS total_user_count FROM user_info t1 WHERE t1.change_expire_date IS NULL OR FROM_UNIXTIME(t1.change_expire_date / 1000) > CURRENT_DATE GROUP BY t1.province ), low_cost_users AS ( -- 统计各省份的低消费用户数 SELECT t1.province, COUNT(DISTINCT t1.user_id) AS low_cost_user_count FROM user_info t1 JOIN call_records t2 ON t1.user_id = t2.user_code WHERE -- 用户信息有效 (t1.change_expire_date IS NULL OR FROM_UNIXTIME(t1.change_expire_date / 1000) > CURRENT_DATE) AND TO_CHAR(FROM_UNIXTIME(t1.change_insure_date / 1000), 'YYYYMM') <= TO_CHAR(t2.tx_month, 'YYYYMM') AND TO_CHAR(FROM_UNIXTIME(t1.change_expire_date / 1000), 'YYYYMM') > TO_CHAR(t2.tx_month, 'YYYYMM') -- 过去一个月的数据 AND t2.tx_month = '202505' -- 替换为实际的过去一个月 -- 低消费用户条件 AND t2.cost < 50 * 10 AND t1.last_active_date = CURRENT_DATE GROUP BY t1.province ) -- 合并结果并计算占比 SELECT t1.province, t1.total_user_count, COALESCE(t2.low_cost_user_count, 0) AS low_cost_user_count, CASE WHEN t1.total_user_count > 0 THEN ROUND(COALESCE(t2.low_cost_user_count, 0) * 100.0 / t1.total_user_count, 2) ELSE 0 END AS low_cost_ratio FROM total_users t1 LEFT JOIN low_cost_users t2 ON t1.province = t2.province ORDER BY t1.province; | SELECT ui.province AS province COUNT(CASE WHEN cr.cost < 500 THEN 1 END) * 1.0 / COUNT(*) AS low_consume_ratio FROM user_info ui LEFT JOIN call_records cr ON ui.user_id = cr.user_code WHERE cr.tx_month = 202403 GROUP BY ui.province;
| 有收入且有宽带安装的用户 | 多表-INNER JOIN | 宽带安装: select distinct user_id from broadband_usage where package_type= '1' and status ='在用' | 找出既有收入记录又有宽带安装的用户 | [Schema] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 [(user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] #table:revenue_statistics description:用户收入统计表,汇总用户的每月收入金额 [(user_id:int,用户id) (revenue:decimal,收入，单位：元) (revenue_id:int,账本科目，对应一张账本科目维表：1001:xx) (tx_month:int,统计月份,例如：202501) ] | SELECT DISTINCT t1.user_id FROM revenue_statistics t1 JOIN broadband_usage t2 ON t1.user_id = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m') AS UNSIGNED) AND t2.package_type = '1' AND t2.status = '在用' | [5 empty] | SELECT DISTINCT t1.user_id FROM revenue_statistics t1 INNER JOIN broadband_usage t2 ON t1.user_id = t2.user_id WHERE t2.package_type ='1' AND t2.status = '在用'; | SELECT bu.user_id FROM broadband_usage bu JOIN revenue_statistics rs ON bu.user_id = rs.user_id GROUP BY bu.user_id HAVING COUNT(DISTINCT bu.installation_date) > 0 AND COUNT(DISTINCT rs.revenue_id) > 0
| 所有用户+其宽带安装状态 | 多表-LEFT JOIN | 是否安装宽带： SELECT CASE WHEN package_type in ('1','2') THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS broadband_status FROM broadband_usage; | 列出所有用户，并显示他们是否安装了宽带 | [Schema] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 [(user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] #table:revenue_statistics description:用户收入统计表,汇总用户的每月收入金额 [(user_id:int,用户id) (revenue:decimal,收入，单位：元) (revenue_id:int,账本科目，对应一张账本科目维表：1001:xx) (tx_month:int,统计月份,例如：202501) ] | SELECT t1.user_id, CASE WHEN t2.user_id IS NOT NULL THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS is_installed FROM user_info t1 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT user_id FROM broadband_usage WHERE package_type = '1' AND status = '在用') t2 ON t1.user_id = t2.user_id | [5 empty] | -- 获取所有用户的宽带安装状态 WITH latest_user_info AS ( -- 筛选出 user_info 表中最新的有效记录 SELECT user_id, province, city, gender, age, registration_date, last_active_date FROM user_info WHERE change_expire_date > UNIX_TIMESTAMP(CURRENT_DATE) * 1000 -- 当前日期之后的记录为有效 ), latest_broadband_status AS ( -- 筛选 broadband_usage 表中最新的记录，并判断是否安装宽带 SELECT user_id, CASE WHEN package_type IN ('1', '2') THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS broadband_status FROM broadband_usage WHERE tx_date = (SELECT MAX(tx_date) FROM broadband_usage) -- 假设 tx_date 是最新的日期 ) -- 将用户信息与宽带状态关联 SELECT ui.user_id, ui.province, ui.city, ui.gender, ui.age, ui.registration_date, ui.last_active_date, COALESCE(bs.broadband_status, '未安装') AS broadband_status -- 如果没有匹配的宽带记录，默认为未安装 FROM latest_user_info ui LEFT JOIN latest_broadband_status bs ON ui.user_id = bs.user_id; | SELECT u.user_id, CASE WHEN b.user_id IS NOT NULL THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS installation_status FROM user_info u LEFT JOIN broadband_usage b ON u.user_id = b.user_id
| 只看有宽带安装的用户 | 多表-RIGHT JOIN | 宽带安装记录： select distinct user_id from broadband_usage where package_type in ('1','2','3') and status in （'在用',‘停用’） | 仅显示有宽带安装记录的用户信息 | [Schema] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 [(user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] #table:revenue_statistics description:用户收入统计表,汇总用户的每月收入金额 [(user_id:int,用户id) (revenue:decimal,收入，单位：元) (revenue_id:int,账本科目，对应一张账本科目维表：1001:xx) (tx_month:int,统计月份,例如：202501) ] [knowledge] [宽带安装记录]对应的sql:[select distinct user_id from broadband_usage where package_type in ('1','2','3') and status in （'在用',‘停用’）] [活跃用户]对应的sql:SELECT DISTINCT user_code AS user_id FROM call_records t1 join user_info t2 on t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) and t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 DAY' UNION SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) [低消费用户]对应的sql:select t1.user_id user_info t1 join call_records t2 on t1.user_id=t2.user_code where t1.change_expire_date is null and t2.cost < 50*10 and t1.last_active_date = CURRENT_DATE 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构和knowledge内容，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 按照维度和指标的方式一步步拆分问题，并解析出输入，输出，排序 - 汇总一般含有如下词汇或者近义词：聚合,总计,平均,计数,最大值/最小值,分组,汇总,统计,求和,频率 - 按照维度和指标以及匹配到的knowledge内容一步步拆分问题 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - 单表不进行Join关联 - 基于上方给定的表信息和知识，如果有表特征描述，需要用上表特征 - 匹配到的知识需要完整使用 - 如果有用到统计时间，条件中没有统计时间则添加统计时间值等于某个具体值 - 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段，不能出现多个 - 返回前检查是否符合sql语法 - 返回最后一步的完整的sql数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题是:仅显示有宽带安装记录的用户信息 | SELECT user_id FROM broadband_usage WHERE package_type IN ('1', '2', '3') AND status IN ('在用', '停用') | [5 empty] | SELECT ui.user_id, ui.province, ui.city, ui.gender, ui.age, ui.registration_date, ui.last_active_date FROM user_info ui where ui.user_id in ( SELECT DISTINCT user_id FROM broadband_usage WHERE package_type IN ('1', '2', '3') AND status IN ('在用', '停用') ) AND ui.change_insure_date <= CAST(UNIX_TIMESTAMP('2023-10-01') * 1000 AS INTEGER) AND (ui.change_expire_date > CAST(UNIX_TIMESTAMP('2023-10-01') * 1000 AS INTEGER) OR ui.change_expire_date IS NULL) | SELECT user_id, province, city, gender, age, registration_date, last_active_date, change_insure_date, change_expire_date FROM user_info WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM broadband_usage WHERE user_info.user_id = broadband_usage.user_id )
| 宽带安装率TOP5省份+年龄段用户占比降序 | 多表-CASE WHEN条件判断 | 年龄段： select CASE WHEN age < 45 THEN '青年' WHEN age >= 45 AND age <= 60 THEN '中年' WHEN age > 60 THEN '老年' ELSE '未知' -- 处理可能的异常值（如年龄为 NULL 或负数） END AS age_group from user_info; | 查询宽带安装率TOP5的省份，并按年龄段(老年、中年、青年)用户占比进行降序排列。 | [Schema] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (province:varchar,省份) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：时间戳（ms）) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：时间戳（ms）) ] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] [knowledge] [宽带安装情况]对应的sql:[select case when package_type IN ('1', '2') and status = '在用' then '已安装' else '未安装' end as installation_status from broadband_usage ] [年龄段]对应的sql:[select CASE WHEN age < 45 THEN '青年' WHEN age >= 45 AND age <= 60 THEN '中年' WHEN age > 60 THEN '老年' ELSE '未知' END AS age_group from user_info;] [低消费用户]对应的sql:select t1.user_id user_info t1 join call_records t2 on t1.user_id=t2.user_code where t1.change_expire_date is null and t2.cost < 50*10 and t1.last_active_date = CURRENT_DATE [活跃用户]对应的sql:SELECT DISTINCT user_code AS user_id FROM call_records t1 join user_info t2 on t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) and t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 DAY' UNION SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构和knowledge内容，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 按照维度和指标的方式一步步拆分问题，并解析出输入，输出，排序 - 汇总一般含有如下词汇或者近义词：聚合,总计,平均,计数,最大值/最小值,分组,汇总,统计,求和,频率 - 按照维度和指标以及匹配到的knowledge内容一步步拆分问题 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - dbName作为表的表前缀 - 单表不进行Join关联 - 基于上方给定的表信息和知识，如果有表特征描述，需要用上表特征 - 匹配到的知识需要完整使用 - 如果有用到统计时间，条件中没有统计时间则添加统计时间值等于某个具体值 - 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段，不能出现多个 - 返回前检查是否符合sql语法 - 返回最后一步的完整的sql数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题是:查询宽带安装率TOP5的省份，并按年龄段(老年、中年、青年)用户占比进行降序排列 | WITH user_age_group AS SELECT user_id, CASE WHEN age < 45 THEN '青年' WHEN age >= 45 AND age <= 60 THEN '中年' WHEN age > 60 THEN '老年' ELSE '未知' END AS age_group, province FROM user_info WHERE change_expire_date IS NULL ), broadband_status AS ( SELECT user_id, CASE WHEN package_type IN ('1', '2') AND status = '在用' THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS installation_status FROM broadband_usage), user_installation AS ( SELECT u.province, u.age_group, COUNT(*) AS total_users, SUM(CASE WHEN b.installation_status = '已安装' THEN 1 ELSE 0 END) AS installed_users FROM user_age_group u LEFT JOIN broadband_status b ON u.user_id = b.user_id GROUP BY u.province, u.age_group ), installation_rate AS ( SELECT province, age_group, ROUND(installed_users * 1.0 / total_users, 4) AS install_rate FROM user_installation ), ranked_province AS ( SELECT province, MAX(CASE WHEN age_group = '老年' THEN install_rate ELSE 0 END) AS old_rate, MAX(CASE WHEN age_group = '中年' THEN install_rate ELSE 0 END) AS middle_rate, MAX(CASE WHEN age_group = '青年' THEN install_rate ELSE 0 END) AS young_rate FROM installation_rate GROUP BY province ) SELECT province, CONCAT('老年:', old_rate, ', 中年:', middle_rate, ', 青年:', young_rate) AS age_group_distribution FROM ranked_province ORDER BY old_rate DESC, middle_rate DESC, young_rate DESC LIMIT 5 | [5 empty] | WITH current_time AS ( -- 假设当前时间为 '2025-06-01'，转换为时间戳（单位：毫秒） SELECT CAST(UNIX_TIMESTAMP('2023-10-01') * 1000 AS INTEGER) AS current_timestamp ), -- 筛选出有宽带安装记录的用户 ID 和对应的省份 installed_users AS ( SELECT DISTINCT bu.user_id, ui.province FROM broadband_usage bu JOIN user_info ui ON bu.user_id = ui.user_id WHERE bu.package_type = '1' AND bu.status = '在用' AND ui.change_insure_date <= (SELECT current_timestamp FROM current_time) AND (ui.change_expire_date > (SELECT current_timestamp FROM current_time) OR ui.change_expire_date IS NULL) ), -- 统计每个省份的宽带安装用户数 province_installed_count AS ( FROM installed_users GROUP BY province ), -- 统计每个省份的总用户数 province_total_count AS ( SELECT ui.province, COUNT(DISTINCT ui.user_id) AS total_count FROM user_info ui JOIN current_time ct ON ui.change_insure_date <= ct.current_timestamp AND (ui.change_expire_date > ct.current_timestamp OR ui.change_expire_date IS NULL) GROUP BY ui.province ), -- 计算每个省份的宽带安装率 province_install_rate AS ( SELECT pic.province, CASE WHEN ptc.total_count > 0 THEN pic.installed_count * 1.0 / ptc.total_count ELSE 0 END AS install_rate FROM province_installed_count pic JOIN province_total_count ptc ON pic.province = ptc.province ), -- 获取宽带安装率 TOP 5 的省份 top_provinces AS ( SELECT pir.province, pir.install_rate FROM province_install_rate pir ORDER BY pir.install_rate DESC LIMIT 5 ), -- 按年龄段分类用户 age_grouped_users AS ( SELECT ui.province, CASE WHEN ui.age < 45 THEN '青年' WHEN ui.age >= 45 AND ui.age <= 60 THEN '中年' WHEN ui.age > 60 THEN '老年' ELSE '未知' END AS age_group, COUNT(DISTINCT ui.user_id) AS group_count FROM user_info ui JOIN current_time ct ON ui.change_insure_date <= ct.current_timestamp AND (ui.change_expire_date > ct.current_timestamp OR ui.change_expire_date IS NULL) GROUP BY ui.province, CASE WHEN ui.age < 45 THEN '青年' WHEN ui.age >= 45 AND ui.age <= 60 THEN '中年' WHEN ui.age > 60 THEN '老年' ELSE '未知' END ), -- 计算每个省份中年龄段用户的占比 province_age_ratio AS ( SELECT agu.province, agu.age_group, agu.group_count * 1.0 / ptc.total_count AS age_ratio FROM age_grouped_users agu JOIN province_total_count ptc ON agu.province = ptc.province ) -- 最终结果：按年龄段用户占比降序排列 SELECT tp.province, tp.install_rate, par.age_group, par.age_ratio FROM top_provinces tp JOIN province_age_ratio par ON tp.province = par.province WHERE par.age_group IN ('青年', '中年', '老年') ORDER BY tp.install_rate DESC, par.age_ratio DESC; | SELECT u.province AS province, COUNT(CASE WHEN u.age >= 60 THEN 1 END) / COUNT(*) AS senior_ratio, COUNT(CASE WHEN u.age BETWEEN 40 AND 59 THEN 1 END) / COUNT(*) AS middle_age_ratio, COUNT(CASE WHEN u.age < 40 THEN 1 END) / COUNT(*) AS young_ratio FROM user_info u JOIN broadband_usage b ON u.user_id = b.user_id WHERE b.status = '在用' GROUP BY u.province ORDER BY COUNT(CASE WHEN u.age >= 60 THEN 1 END) / COUNT(*) DESC, COUNT(CASE WHEN u.age BETWEEN 40 AND 59 THEN 1 END) / COUNT(*) DESC, COUNT(CASE WHEN u.age < 40 THEN 1 END) / COUNT(*) DESC LIMIT 5
| 使用5G且未开通宽带的用户数量 | 多表-分组过滤 | 未开通宽带： select user_id from broadband_usage where package_type=! '1' or status ='停用' | 找出使用5G但未开通宽带的用户数量 | [Schema] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] [knowledge] [未开通宽带的用户]对应的sql:[select user_id from broadband_usage where package_type=! '1' or status ='停用' ] [活跃用户]对应的sql:SELECT DISTINCT user_code AS user_id FROM call_records t1 join user_info t2 on t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) and t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 DAY' UNION SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) [7天活跃用户]对应的sql:SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) [5G高收入用户]对应的sql:select user_id from user_info t1 join data_usage t2 on t1.user_id = t2.user_id and and tx_date= $'tx_date' join revenue_statistics t3 on t2.user_id = t3.user_id and tx_month=$'tx_month' where t3.revenue > 10000 and t2.connection_type='5G' and t1.change_insure_date <= UNIX_TIMESTAMP(LAST_DAY(CURRENT_DATE)) * 1000 AND (t1.change_expire_date >= UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, 'yyyy-MM-01')) * 1000 OR t1.change_expire_date IS NULL) 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构和knowledge内容，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 按照维度和指标的方式一步步拆分问题，并解析出输入，输出，排序 - 汇总一般含有如下词汇或者近义词：聚合,总计,平均,计数,最大值/最小值,分组,汇总,统计,求和,频率 - 按照维度和指标以及匹配到的knowledge内容一步步拆分问题 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - dbName作为表的表前缀 - 单表不进行Join关联 - 基于上方给定的表信息和知识，如果有表特征描述，需要用上表特征 - 匹配到的知识需要完整使用 - 如果有用到统计时间，条件中没有统计时间则添加统计时间值等于某个具体值 - 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段，不能出现多个 - 返回前检查是否符合sql语法 - 返回最后一步的完整的sql数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题是:找出使用5G但未开通宽带的用户数量 | SELECT COUNT(DISTINCT t1.user_id) AS user_count FROM data_usage t1 JOIN ( SELECT user_id FROM broadband_usage WHERE package_type != '1' OR status = '停用' ) t2 ON t1.user_id = t2.user_id WHERE t1.connection_type = '5G' AND t1.tx_date = 20250101 | [5 empty] | select count(distinct t1.user_id) as user_count from data_usage t1 join broadband_usage t2 on t1.user_id = t2.user_id where t1.connection_type = '5G' and (t2. package_type=! '1' or t2.status ='停用') | SELECT COUNT(DISTINCT t2.user_id) AS user_count FROM data_usage t2 LEFT JOIN broadband_usage t1 ON t2.user_id = t1.user_id WHERE t2.connection_type = '5G' AND (t1.package_type IS NULL OR t1.package_type != '1') AND t2.tx_date = 20250101
| 最近7天活跃用户数据使用 | 单表-复杂口径1 | 7天活跃用户： SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) | 找出最近7天活跃用户的数据使用情况(GB) | [Schema] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] [knowledge] [活跃用户]对应的sql:[SELECT DISTINCT user_code AS user_id FROM call_records t1 join user_info t2 on t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) and t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 DAY' UNION SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) ] [宽带安装情况]对应的sql:select case when package_type IN ('1', '2') and status = '在用' then '已安装' else '未安装' end as installation_status from broadband_usage 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构和knowledge内容，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 按照维度和指标的方式一步步拆分问题，并解析出输入，输出，排序 - 汇总一般含有如下词汇或者近义词：聚合,总计,平均,计数,最大值/最小值,分组,汇总,统计,求和,频率 - 按照维度和指标以及匹配到的knowledge内容一步步拆分问题 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - dbName作为表的表前缀 - 单表不进行Join关联 - 基于上方给定的表信息和知识，如果有表特征描述，需要用上表特征 - 匹配到的知识需要完整使用 - 如果有用到统计时间，条件中没有统计时间则添加统计时间值等于某个具体值 - 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段，不能出现多个 - 返回前检查是否符合sql语法 - 返回最后一步的完整的sql数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题是:找出最近7天活跃用户的数据使用情况量(GB) | SELECT user_id, SUM(data_usage) / 1048576 AS total_data_usage_gb FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) GROUP BY user_id | 匹配到了活跃用户的知识 |  |  |  |  | SELECT DISTINCT user_id, data_usage/1024/1024 as data_usage FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) | SELECT user_id, SUM(data_usage) / 1048576 AS data_usage_gb FROM data_usage WHERE tx_date >= 20250101 - 7 * 100 + 1 GROUP BY user_id;
| 高收入用户+5G+宽带未开通 | 多表-复杂口径1 | 5G高收入用户 select user_id from user_info t1 join data_usage t2 on t1.user_id = t2.user_id and and tx_date= $'tx_date' join revenue_statistics t3 on t2.user_id = t3.user_id and tx_month=$'tx_month' where t3.revenue > 10000 and t2.connection_type='5G' and t1.change_insure_date <= UNIX_TIMESTAMP(LAST_DAY(CURRENT_DATE)) * 1000 -- 生效时间小于等于目标月份最后一天 AND (t1.change_expire_date >= UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, 'yyyy-MM-01')) * 1000 OR t1.change_expire_date IS NULL) -- 失效时间大于等于目标月份第一天或未失效 未开通宽带的用户： select user_id from broadband_usage where package_type=! '1' or status ='停用' | 找出5G高收入且宽带未开通的用户 | [Schema] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (province:varchar,省份) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：时间戳（ms）) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：时间戳（ms）) ] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] #table:revenue_statistics description:用户收入统计表,汇总用户的每月收入金额 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (revenue:decimal,收入，单位：元) (revenue_id:int,账本科目，对应一张账本科目维表：1001:xx) (tx_month:int,统计月份,例如：202501) ] | SELECT t4.user_id FROM ( SELECT user_id FROM user_info t1 JOIN data_usage t2 ON t1.user_id = t2.user_id JOIN revenue_statistics t3 ON t2.user_id = t3.user_id WHERE t3.revenue > 10000 AND t2.connection_type = '5G' AND t1.change_insure_date <= UNIX_TIMESTAMP(LAST_DAY(CURRENT_DATE)) * 1000 AND (t1.change_expire_date >= UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y-%m-01')) * 1000 OR t1.change_expire_date IS NULL) ) t4 JOIN ( SELECT user_id FROM broadband_usage WHERE package_type != '1' OR status = '停用' ) t5 ON t4.user_id = t5.user_id | 两个知识匹配到了，输出的用户没去重 |  |  |  |  | select distinct user_id from user_info t1 join data_usage t2 on t1.user_id = t2.user_id and and tx_date= $'tx_date' join revenue_statistics t3 on t2.user_id = t3.user_id and tx_month=$'tx_month' join broadband_usage t4 on t3.user_id = t4.user_id where t3.revenue > 10000 and t2.connection_type='5G' and t1.change_insure_date <= UNIX_TIMESTAMP(LAST_DAY(CURRENT_DATE)) * 1000 -- 生效时间小于等于目标月份最后一天 AND (t1.change_expire_date >= UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, 'yyyy-MM-01')) * 1000 OR t1.change_expire_date IS NULL) -- 失效时间大于等于目标月份第一天或未失效 and ( t4.package_type=! '1' or t4.status ='停用' ) | SELECT u.user_id FROM user_info u JOIN data_usage d ON u.user_id = d.user_id JOIN broadband_usage b ON u.user_id = b.user_id JOIN revenue_statistics r ON u.user_id = r.user_id WHERE d.connection_type = '5G' AND b.package_type != '1' AND r.revenue > (SELECT AVG(revenue) FROM revenue_statistics) AND d.tx_date = 20250101 AND b.tx_date = 20250101 AND r.tx_month = 202501;
| 活跃用户+性别排序 | 多表-复杂口径2 | 活跃用户： -- 从 call_records 表查找活跃用户 SELECT DISTINCT user_code AS user_id FROM call_records t1 join user_info t2 on t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) and t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 DAY' UNION -- 从 data_usage 表查找活跃用户 SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER)； | 统计各省份活跃用户，按性别进行排序。 | [Schema] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (province:varchar,省份) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：时间戳（ms）) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：时间戳（ms）) ] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] #table:call_records description:用户话单信息表,存储用户的话单数据,特征：大表。 dbname:mysql_db_bd3b5002c36f4be5927c8770c5381e44_1 dbType:mysql[(record_id:int,话单编码) (user_code:int,用户code) (phone_number:varchar,用户电话号码) (tx_month:int,统计月份,例如：202501) (caller_number:varchar,主叫电话) (callee_number:varchar,被叫号码) (call_type:int,通话类型，包括:’voice’, ’video’, ’sms’) (duration:bigint,通话时长:单位:秒) (roaming_status:char,是否漫游:0否1是) (cost:int,费用:单位:分) ] [knowledge] [活跃用户]对应的sql:[SELECT DISTINCT user_code AS user_id FROM call_records t1 join user_info t2 on t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) and t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 DAY' UNION SELECT DISTINCT user_id FROM data_usage WHERE tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) ] 你是一个SQL编写专家，根据以上表结构描述，利用有用的表格结构和knowledge内容，生成SQL语句，只生成SQL即可，不用文字说明。 1. 简洁性要求 - 按照维度和指标的方式一步步拆分问题，并解析出输入，输出，排序 - 汇总一般含有如下词汇或者近义词：聚合,总计,平均,计数,最大值/最小值,分组,汇总,统计,求和,频率 - 按照维度和指标以及匹配到的knowledge内容一步步拆分问题 - 仅保留必要字段和条件 - 避免出现`SELECT *`，显式指定列名 - 别名使用英文 - dbName作为表的表前缀 - 单表不进行Join关联 - 基于上方给定的表信息和知识，如果有表特征描述，需要用上表特征 - 匹配到的知识需要完整使用 - 如果有用到统计时间，条件中没有统计时间则添加统计时间值等于某个具体值 - 输出内容若由多个组成，请合并成一个输出字段，不能出现多个 - 返回前检查是否符合sql语法 - 返回最后一步的完整的sql数据，返回内容含sql用```sql开头和```结尾 问题是:统计各省份活跃用户，按性别进行排序。 | SELECT t1.province, t1.gender, COUNT(DISTINCT t1.user_id) AS active_user_count FROM ( SELECT DISTINCT t2.user_id, t2.province, t2.gender FROM call_records t1 JOIN user_info t2 ON t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) AND t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 DAY' UNION SELECT DISTINCT t1.user_id, t2.province, t2.gender FROM data_usage t1 JOIN user_info t2 ON t1.user_id = t2.user_id WHERE t1.tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) ) AS active_users GROUP BY province, gender ORDER BY province, gender | 排序字段多了个省份 |  |  |  | 排序字段问题，勉强满足 | WITH active_users AS ( -- 从 call_records 表查找活跃用户 SELECT DISTINCT t2.user_id FROM call_records t1 JOIN user_info t2 ON t1.user_code = t2.user_id WHERE t1.tx_month = CAST(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m') AS UNSIGNED) AND t2.last_active_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY UNION -- 从 data_usage 表查找活跃用户 SELECT DISTINCT t1.user_id FROM data_usage t1 JOIN user_info t2 ON t1.user_id = t2.user_id WHERE t1.tx_date BETWEEN CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY, '%Y%m%d') AS INTEGER) AND CAST(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE, '%Y%m%d') AS INTEGER) ) SELECT province, gender, COUNT(*) AS active_user_count FROM user_info WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM active_users) GROUP BY province, gender ORDER BY gender, active_user_count DESC; | SELECT province, gender, COUNT(user_id) AS active_user_count FROM user_info WHERE last_active_date = '2025-01-01' GROUP BY province, gender ORDER BY gender
| 泉州男性用户的宽带开通数量 | 多表+聚合 | 宽带安装情况： select case when package_type IN ('1', '2') and status = '在用' then '已安装' else '未安装' end as installation_status from broadband_usage | 分县市统计1月底泉州男性用户的宽带开通数量 | [E350074284] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [ (user_id:int,用户id) (province:varchar,省份，行政区号) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：20250101) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：20250101) ] [E350074285] #table:broadband_usage description:宽带安装情况表,记录用户申请宽带服务后的安装进度与状态，特征：快照表。 [ (user_id:int,用户id) (installation_date:date,安装日期) (package_type:varchar,安装类型，1：已安装 2：已安装未开通 3:注销) (status:varchar,使用状态，例如：在用,停用) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] | SELECT t2.city AS city, COUNT(DISTINCT CASE WHEN t1.package_type IN ('1', '2') AND t1.status = '在用' THEN t1.user_id ELSE NULL END) AS broadband_activated_count FROM broadband_usage t1 JOIN user_info t2 ON t1.user_id = t2.user_id AND t2.change_insure_date <= 20250131 AND t2.change_expire_date > 20250131 WHERE t1.tx_date = 20250131 AND t2.gender = '男' AND t2.city = '泉州' GROUP BY t2.city;
| 高流量用户按性别和年龄段分析 | 多表+拉链表+复杂口径 | 高流量用户： SELECT user_id FROM data_usage WHERE data_usage >= 50 * 1024 *1024 | 统计1月份5G流量排名前三的地市，其高流量用户按性别和年龄段进行分析（高流量用户的定义：每月使用流量大于50GB） | [E350074284] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [ (user_id:int,用户id) (province:varchar,省份，行政区号) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：20250101) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：20250101) ] [E350074286] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 [ (user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] | with monthly_5g_usage as ( select du.user_id, sum(du.data_usage) as total_data_kb from devdb.data_usage du where du.tx_date >= 20250101 and du.tx_date <= 20250131 and du.connection_type = '5G' group by du.user_id ), top_cities as ( select ui.city, sum(mu.total_data_kb) as city_total_kb from monthly_5g_usage mu inner join devdb.user_info ui on mu.user_id = ui.user_id and ui.change_insure_date <= 20250131 and ui.change_expire_date > 20250131 group by ui.city order by city_total_kb desc limit 3 ), high_flow_users as ( select mu.user_id, ui.city, ui.gender, case when ui.age < 45 then '青年' when ui.age >= 45 and ui.age <= 60 then '中年' when ui.age > 60 then '老年' else '未知' end as age_group from monthly_5g_usage mu inner join devdb.user_info ui on mu.user_id = ui.user_id and ui.change_insure_date <= 20250131 and ui.change_expire_date > 20250131 inner join top_cities tc on ui.city = tc.city where mu.total_data_kb >= 50 * 1024 * 1024 ) select hfu.city, hfu.gender, hfu.age_group, count(hfu.user_id) as high_flow_user_count, sum(mu.total_data_kb) as total_data_kb from high_flow_users hfu inner join monthly_5g_usage mu on hfu.user_id = mu.user_id group by hfu.city, hfu.gender, hfu.age_group order by hfu.city, hfu.gender, hfu.age_group;
|  |  |  | 按地市，年龄段、性别三个维度，统计1月份5G流量 | [E350074286] #table:data_usage description:用户数据流量使用情况表,记录用户在移动网络使用量和网络类型 [ (user_id:int,用户id) (data_usage:decimal,数据使用量：单位：KB) (connection_type:varchar,网络类型，包括:4G,5G) (use_type:varchar,使用类型，很多维度) (tx_date:int,统计时间，例如：20250101) ] [E350074284] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [ (user_id:int,用户id) (province:varchar,省份，行政区号) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：20250101) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：20250101) ] | select t1.city, CASE WHEN t1.age < 45 THEN '青年' WHEN t1.age >= 45 AND t1.age <= 60 THEN '中年' WHEN t1.age > 60 THEN '老年' ELSE '未知' END AS age_group, t1.gender, sum(t2.data_usage / (1024 * 1024)) as total_data_usage_gb from (select user_id, city, gender, age from devdb.user_info where change_insure_date <= 20250131 and change_expire_date > 20250131 ) t1 inner join (select user_id, sum(data_usage) as data_usage from devdb.data_usage where tx_date >= 20250101 and tx_date <= 20250131 and connection_type = '5G' group by user_id ) t2 on t1.user_id = t2.user_id group by t1.city, CASE WHEN t1.age < 45 THEN '青年' WHEN t1.age >= 45 AND t1.age <= 60 THEN '中年' WHEN t1.age > 60 THEN '老年' ELSE '未知' END, t1.gender
|  |  |  | 统计3月底新增有话单用户数，按性别和年龄进行分析 | #table:call_records description:用户话单信息表,存储用户的话单数据,特征：大表。 [(record_id:int,话单编码) (user_code:int,用户code) (phone_number:varchar,用户电话号码) (tx_month:int,统计月份,例如：202501) (caller_number:varchar,主叫电话) (callee_number:varchar,被叫号码) (call_type:int,通话类型，包括:’voice’, ’video’, ’sms’) (duration:bigint,通话时长:单位:秒) (roaming_status:char,是否漫游:0否1是) (cost:int,费用:单位:分) ] [E350074284] #table:user_info description:用户基本信息表,存储用户的基本个人信息，特征：拉链表。 [ (user_id:int,用户id) (province:varchar,省份，行政区号) (city:varchar,区县) (gender:char,性别) (age:int,年龄) (registration_date:date,注册日期:格式yyyy-MM-dd) (last_active_date:date,最后活跃时间) (change_insure_date:bigint,生效时间，格式：20250101) (change_expire_date:bigint,失效时间，格式：20250101) ] | select ui.gender, ui.age, count(distinct ui.user_id) as new_user_count from (select cr.user_code as user_id, min(cr.tx_month) as first_call_month from devdb.call_records cr where cr.tx_month <= 202503 group by cr.user_code having min(cr.tx_month) = 202503 ) t1 inner join devdb.user_info ui on ui.user_id = t1.user_id and ui.change_insure_date <= 20250331 and ui.change_expire_date > 20250331 group by ui.gender, ui.age
代码注释 | 知识被拆开中间加其它内容的 | 完整知识被拆开中间加其它内容的 | 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 | 注释：SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))) AS home_city, tgi.grid_name AS grid_home_city, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_term_user = 1 AND tuser.home_city IS NOT NULL AND t5g.is_5g_prd_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 BELONG_HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 BELONG_HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 您是数据分析师角色，谨记仅提供sql相关注释，按格式返回： ```sql -- 注释内容\nSELECT... ``` 1. 核心原则： - 务必优先使用提供的业务知识进行注释，位置不同但含义相同即视为正确匹配 如：知识是{5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18} 注释内容 is_5g_term_user=1 AND is_5g_prd_user=1 AND is_5g_net_cm_user =1 AND age>=18 -- 5G用户数(青年市场) 如：知识是{5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18} 注释内容 is_5g_prd_user=1 and is_5g_term_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 -- 5G用户数(青年市场) - 仅在无法匹配业务知识时，才依据表结构中文信息进行补充说明。 2.合并规则： a.SELECT/ON/WHERE/GROUP BY中可合并条件须同行注释（如：泉州+男性用户） b.独立条件保留单独注释 3.语句覆盖：支持create/insert/with/alter/modify全类型 4.输出格式：仅返回带注释的SQL，示例： -- 分县市统计1月底泉州男性用户\nSELECT ... -- 统计用户数\nWHERE city%100=5 -- 泉州地区编码 5:仅提供sql相关注释，不用注释说明无条件/排序/分组等内容 业务知识： 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100) + 590) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 and home_city= 591 AND tuser.USER_AGE >= 18 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | -- 统计5G用户数（按网格归属地市和县市分组） SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, -- 默认统计日期为20200101 tgi.grid_name AS grid_home_city, -- 网格归属地市名称 (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net_id,1,3)))/100) + 590) AS county, -- 网格归属县市编码 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, -- 指标代码：5G到达率 COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users -- 5G用户数 FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g -- 5G客户发展日视图表 LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id -- 用户归属网格日表，关联用户编码 LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id -- 网格基础信息表，关联网格ID LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id -- 用户基本属性日表，关联用户编码 WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 -- 5G用户数(青年市场) AND home_city = 591 -- 地市编码为591 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), -- 按统计日期分组 NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按用户归属地市或网格前缀分组 NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按用户归属县市或网格前缀分组 NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按网格归属地市或网格前缀分组 tgi.grid_name -- 按网格名称分组 | 会合并知识内容，中间的地市被换到下一行 |  | 多表 | 否 | 是
| 待注释条件不在同一行 | 待注释条件不在同一行 | 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 | 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100) + 590) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 BELONG_HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 BELONG_HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 您是数据分析师角色，谨记仅提供sql相关注释，按格式返回： ```sql -- 注释内容\nSELECT... ``` 1. 核心原则： - 务必优先使用提供的业务知识进行注释，位置不同但含义相同即视为正确匹配 如：知识是{5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18} 注释内容 is_5g_term_user=1 AND is_5g_prd_user=1 AND is_5g_net_cm_user =1 AND age>=18 -- 5G用户数(青年市场) 如：知识是{5G用户数(青年市场)：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18} 注释内容 is_5g_prd_user=1 and is_5g_term_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 -- 5G用户数(青年市场) - 仅在无法匹配业务知识时，才依据表结构中文信息进行补充说明。 2.语句覆盖：支持create/insert/with/alter/modify全类型 3.输出格式：仅返回带注释的SQL，示例： -- 分县市统计1月底泉州男性用户\nSELECT ... -- 统计用户数\nWHERE city%100=5 -- 泉州地区编码 4:仅提供sql相关注释，不用注释说明无条件/排序/分组等内容 业务知识： 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100) + 590) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | -- 统计日期，默认值为20200101 SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, -- 网格名称作为归属地市信息 tgi.grid_name AS grid_home_city, -- 网格归属县市编码，基于home_county或net_id计算 (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100) + 590) AS county, -- 指标代码：5G到达用户数 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, -- 统计 distinct 的5G用户数 COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN -- 用户归属网格日表，关联字段为user_id FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN -- 网格基础信息表，关联字段为net_id和grid_id FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN -- 用户基本属性日表，关联字段为user_id FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE -- 5G用户数(青年市场) t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 GROUP BY -- 统计日期分组 NVL(t5g.sum_date, 20200101), -- 归属地市分组，优先使用home_city，否则从net_id提取 NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 归属县市分组，优先使用home_county，否则从net_id提取 NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 网格归属地市分组，基于home_county或net_id计算 NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 网格名称分组 tgi.grid_name | 加了样例后，有时能够实现注释，与顺序无关，需要继续调整模板。能否允许大模型将对应的sql放一行，或者大模型要怎么跨行注释 |  | 多表 | 否 | 是
| 待注释条件在同一行 | 待注释条件在同一行 | 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 | 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net_id,1,3)))/100) + 590) AS county AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 BELONG_HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 BELONG_HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 您是数据分析师角色，谨记仅提供sql相关注释，按格式返回： ```sql -- 注释内容\nSELECT... ``` 1. 核心原则： - 务必优先使用提供的业务知识进行注释，位置不同但含义相同即视为正确匹配 - 仅在无法匹配业务知识时，才依据表结构中文信息进行补充说明。 2.语句覆盖：支持create/insert/with/alter/modify全类型 3.输出格式：仅返回带注释的SQL，示例： -- 分县市统计1月底泉州男性用户\nSELECT ... -- 统计用户数\nWHERE city%100=5 -- 泉州地区编码 4:仅提供sql相关注释，不用注释说明无条件/排序/分组等内容 业务知识： 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net_id,1,3)))/100) + 590) AS county AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | -- 统计5G用户数，按网格归属地市和县市分组 SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, -- 统计日期，若为空则默认为20200101 tgi.grid_name AS grid_home_city, -- 网格归属地市名称 (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net_id,1,3)))/100) + 590) AS county, -- 网格归属县市编码 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, -- 指标代码：5G到达指标 COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users -- 统计 distinct 的5G用户数 FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g -- 5G客户发展日视图表 LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id -- 用户归属网格日表，关联条件为用户编码 LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id -- 网格基础信息表，关联条件为网格ID LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id -- 用户基本属性日表，关联条件为用户编码 WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 -- 5G用户数条件：5G产品用户、5G终端用户、5G网络客户且年龄大于等于18岁 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), -- 按统计日期分组 NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按用户归属地市或网格前缀分组 NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按用户归属县市或网格前缀分组 NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按网格归属县市或网格前缀分组 tgi.grid_name -- 按网格名称分组 | 同一行可以正确注释 |  | 多表 | 否 | 是
| 相似的大小知识 | 知识5G用户数和福州5G用户数 | 业务知识： 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 AND home_city = 591 含义：福州5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 | 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100) + 590) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 AND home_city = 591 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 BELONG_HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 BELONG_HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 您是数据分析师角色，谨记仅提供sql相关注释，按格式返回： ```sql -- 注释内容\nSELECT... ``` 1. 核心原则： - 务必优先使用提供的业务知识进行注释，位置不同但含义相同即视为正确匹配。 - 如果 WHERE 条件中的表达式能够完全匹配某个业务知识，则为整个条件块添加综合注释。 - 匹配到业务知识后，不再对单行条件进行单独注释。 - 知识优先匹配更完整的表达式。 - 仅在无法匹配业务知识时，才依据表结构中文信息进行补充说明。 2. 跨行匹配规则： - 对于多行条件，如果它们的组合能够匹配到业务知识，则将这些条件视为一个整体，并添加综合注释。 - 跨行匹配的where部分严格按照示例知识进行匹配，按照输出格式输出。 - 示例知识{AGE >= 18 AND user_gender = 1：成年男性, AGE >= 18 AND user_gender = 1 AND is_fit = 1：健壮的成年男性}： 输入： ```sql WHERE user_gender = 1 AND AGE >= 18 AND is_fit = 1 AND city_code = 591 ``` 输出： ```sql WHERE -- 健壮的成年男性 user_gender = 1 AND AGE >= 18 AND is_fit = 1 AND city_code = 591 -- 福州市 ``` 3. 语句覆盖： - 支持 `CREATE` / `INSERT` / `WITH` / `ALTER` / `MODIFY` 全类型语句。 - 对于每种语句类型，优先匹配业务知识并生成注释。 4. 输出格式： - 仅返回带注释的SQL，示例： ```sql -- 分县市统计1月底泉州男性用户 SELECT ... -- 统计用户数 WHERE city%100=5 -- 泉州地区编码 ``` 5. 注释规则： - 未匹配到知识的适当添加注释。 - 不需要注释说明无条件、排序、分组等内容。 - 注释内容需直接对应业务知识或字段的中文说明。 业务知识： 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 含义：5G用户数 表达式：is_5g_term_user=1 and is_5g_prd_user=1 and is_5g_net_cm_user =1 and age>=18 AND home_city = 591 含义：福州5G用户数 表达式：(590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) 含义：网格归属县市 表达式：(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))) 含义：网格归属地市 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100) + 590) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 AND home_city = 591 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | -- 统计福州地区的5G用户数，按网格归属地市和县市分组 SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, -- 网格归属县市 (trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100) + 590) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, -- 统计5G用户数 COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE -- 福州5G用户数 t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 AND home_city = 591 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), -- 网格归属地市 NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | 福州5g用户数比5g用户数多了个 home_city = 591，能先匹配到福州5g用户数 |  | 多表 | 否 | 是
| 无知识的注释 | 无知识的注释 | 无 | SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_prd_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | 提示词模板: 表名:FT_MID_USER_NET_DAILY,表说明：用户归属网格日表 SUM_DATE NUMBER 统计日期 USER_ID NUMBER 用户编码 MSISDN NUMBER 手机号码 BELONG_HOME_CODE NUMBER 用户归属地市 BELONG_HOME_COUNTY NUMBER 用户归属县市 BRAND_ID NUMBER 基本包 JOIN_CHANNEL NUMBER 入网渠道 USER_STATUS NUMBER 用户状态 JOIN_DATE DATE 入网时间 LEAVE_DATE DATE 离网时间 IS_MAC_CARD NUMBER 是否机器卡用户 NET_ID NUMBER 用户归属网格 JUDGE_MONTH NUMBER 网格判定月份 JUDGE_CNT NUMBER 网格判定次数 JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) MICRO_NET_ID NUMBER 用户归属微格 MICRO_JUDGE_MONTH NUMBER 微格判定月份 MICRO_JUDGE_CNT NUMBER 微格判定次数 MICRO_JUDGE_USER_TYPE NUMBER 判定用户类型(1 当月新入网用户，2 当月携号转移用户 3，存量用户) MICRO_JUDGE_TYPE NUMBER 判定依据(1-根据日常驻基站；2-根据夜常驻基站；3-根据入网渠道;4-根据首通基站) 表名:FT_MID_ALL_GRID_INFO_D,表说明：网格基础信息表 SUM_DATE VARCHAR2 统计周期 HOME_CITY NUMBER 归属地市 HOME_COUNTY NUMBER 归属县市 GRID_ID NUMBER 归属网格 GRID_NAME VARCHAR2 归属网格名称 GRID_TYPE NUMBER 网格类型 GRID_SCALE NUMBER 网格规模 GRID_DESC VARCHAR2 网格简称 表名:FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY,表说明：5G客户发展日视图 home_city NUMBER 归属地市编码 home_county NUMBER 归属县市编码 user_id NUMBER 用户编码 msisdn NUMBER 用户手机号码 is_5g_term_user NUMBER 是否5G终端用户 imei_5g VARCHAR2 5G终端编码 imei_5g_8 VARCHAR2 5G终端编码前8位 imei_5g_use_date DATE 5G终端最近使用日期 imei_5g_lmcdr_days NUMBER 5G终端上月通信天数 cur_imei VARCHAR2 最近终端编码 cur_imei_lmcdr_days NUMBER 最近终端上月通信天数 is_5g_prd_user NUMBER 是否5G产品用户 is_5g_prd_user_brand NUMBER 是否5G基本包用户 is_5g_prd_user_pkg NUMBER 是否5G可选包用户 sum_date NUMBER 统计日期 is_5g_net_cm_user NUMBER 是否5g网络客户 is_5g_switch NUMBER 是否打开5G开关 表名:FT_MID_USER_DAILY,表说明：用户基本属性日表 USER_ID 用户编码 MSISDN 手机号码 CUS_ID 客户编码 HOME_CODE 归属地市 HOME_COUNTY 归属县市 HOME_TOWN 归属乡镇 BRAND_KIND 品牌 JOIN_CHANNEL 入网渠道 CHANNEL_TYPE 开户营业点 BRAND_ID 基本包 NET_USE_FLAG 网络标志 JOIN_DATE 入网时间 CREATE_DATE 开户时间 PRE_CANCEL_DATE 预销户时间 VIP_LEVEL 星级类型 USER_TYPE 用户类型 USER_STATUS 用户状态 STOP_DATE 停机时间 STOP_CNT 停机次数 PAUSE_CNT 单停次数 GRP_USER_FLAG 集团用户标识 CREDIT_VAL 用户信用度值 LEAVE_DATE 离网时间 MGR_ID 大用户经理 VIP_TYPE 大用户类型 IS_VPN 是否VPN GEN_TYPE 出帐类型 SUM_DATE 统计日期 IS_MAC_CARD 是否机器卡用户 JOIN_TIME 入网时间 CREATE_TIME 开户时间 IS_WLW_USER 是否物联网用户 modify_id 修改工号 star_inure_date 星级生效时间 star_expire_date 星级失效时间 create_id 创建工号 您是数据分析师角色，谨记仅提供sql相关注释，按格式返回： ```sql -- 注释内容\nSELECT... ``` 1. 核心原则：务必优先使用提供的业务知识进行注释，知识表达式位置不同含义一样认为正确匹配，仅在无法匹配业务知识时，才依据表结构中文信息进行补充说明。 2.语句覆盖：支持create/insert/with/alter/modify全类型 3.输出格式：仅返回带注释的SQL，示例： -- 分县市统计1月底泉州男性用户\nSELECT ... -- 统计用户数\nWHERE city%100=5 -- 泉州地区编码 4:仅提供sql相关注释，不用注释说明无条件/排序/分组等内容 待注释sql: SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, tgi.grid_name AS grid_home_city, (590 +trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net id,1,3)))/100)) AS county, 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id WHERE t5g.is_5g_term_user = 1 AND t5g.is_5g_prd_user = 1 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 AND tuser.USER_AGE >= 18 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), tgi.grid_name | -- 统计满足特定条件的5G用户数，并按网格、地市、县市等维度分组 SELECT NVL(t5g.sum_date, 20200101) AS sum_date, -- 统计日期，若为空则默认为20200101 tgi.grid_name AS grid_home_city, -- 网格名称，表示用户的归属网格 (590 + trunc(nvl(t44.home_county,to_number(substr(t33.net_id,1,3)))/100)) AS county, -- 计算县市编码，优先使用t44表的home_county，若为空则从t33的net_id提取前3位并转换 'INDICATOR_5G_ARRIVAL' AS indicator_code, -- 固定指标代码，表示5G用户到达情况 COUNT(DISTINCT t5g.user_id ) AS total_5g_users -- 去重后的5G用户总数 FROM FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY t5g -- 5G客户发展日视图，包含5G终端、产品和网络相关信息 LEFT JOIN FT_MID_USER_NET_DAILY t33 ON t5g.user_id = t33.user_id -- 用户归属网格日表，通过用户编码关联，获取网格相关信息 LEFT JOIN FT_MID_ALL_GRID_INFO_D tgi ON t33.net_id = tgi.grid_id -- 网格基础信息表，通过网格ID关联，获取网格名称等信息 LEFT JOIN FT_MID_USER_DAILY tuser ON t5g.user_id = tuser.user_id -- 用户基本属性日表，通过用户编码关联，获取用户年龄等信息 WHERE t5g.is_5g_term_user = 1 -- 筛选5G终端用户 AND t5g.is_5g_prd_user = 1 -- 筛选5G产品用户 AND t5g.is_5g_net_cm_user = 1 -- 筛选5G网络客户 AND tuser.USER_AGE >= 18 -- 筛选年龄大于等于18岁的用户 GROUP BY NVL(t5g.sum_date, 20200101), -- 按统计日期分组，若为空则默认为20200101 NVL(tuser.home_city, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按归属地市分组，优先使用tuser表数据，若为空则从t33的net_id提取前3位 NVL(tuser.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 按归属县市分组，优先使用tuser表数据，若为空则从t33的net_id提取前3位 NVL(t44.home_county, TO_NUMBER(SUBSTR(t33.net_id, 1, 3))), -- 再次确认县市编码，优先使用t44表数据，若为空则从t33的net_id提取前3位 tgi.grid_name -- 按网格名称分组 | 大模型会根据表和字段以及大模型的理解进行注释 |  | 多表 | 否 | 是
快捷找表 | 知识库匹配找表（业务术语） | 查找准确业务术语的表 | 异网是指电信、联通 除异网是指移动 机套网是指终端、套餐、网络 "异网": {"phyId": "P_29b0b1cdd237462188e2291db5f23431", "entityName": "Ft_mid_comp_user_daily", "entityComment": "竞争对手分析日表"}, "除异网": {"phyId": "E350009904", "entityName": "ft_mid_user_daily", "entityComment": "用户基础属性表"}, "机套网": {"phyId": "P_3609bbb2fcf14bc7b2bfc2c422c79b89", "entityName": "ft_mid_user_net_daily", "entityComment": "用户归属网格日表"} 5G的用户 {"entityNames":["FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY"]} 用户数 {"entityNames":["FT_MID_USER_EXT_INFO_DAILY","FT_MID_USER_JOIN_DAILY"]} 网格归属地市编码 {"entityNames":["FT_MID_USER_NET_DAILY","FT_MID_ALL_GRID_INFO_D"]} 网格归属县市编码 {"entityNames":["FT_MID_USER_NET_DAILY","FT_MID_ALL_GRID_INFO_D"]} 5G终端编码 {"entityNames":["FT_UNI_5G_TERMINAL_DEV_DAILY"]} 用户归属微格 {"entityNames":["FT_MID_MICRO_NET_DAILY"]} usim卡用户 {"entityNames":["FT_MID_USIM_EXT_INFO_DAILY","FT_MID_USER_DAILY"]} 号卡用户 {"entityNames":["ft_mid_all_busi_user_daily","FT_MID_USER_DAILY"]} 渠道入网工号 {"entityNames":["FT_MID_CHANNEL_USER_JOIN_DAILY"]} 实名工号 {"entityNames":["FT_MID_REAL_USER_JOIN_DAILY"]} | 推荐异网相关的表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_comp_user_daily'] | 识别为“异网”行业术语类关键词，取一张表 |  |  |  | 是
|  | 查找业务术语相近词的表 |  | 找网络相关的表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_user_net_daily'] | 识别为“机套网”行业术语类关键词，取一张表 |  |  |  | 是
|  | 查找多个业务术语的表 |  | 查找网络和移动、联通的相关表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_comp_user_daily'] | 业务术语只取一张表 |  |  |  | 否
| 知识库匹配找表（统计口径） | 查找单个统计口径的表 |  | 统计渠道入网客户数需要用到哪些表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_channel_user_join_daily'] | 符合“渠道入网客户数”统计口径就一条 |  |  |  | 是
|  | 查找多个统计口径的表 |  | 统计渠道入网客户数，usim卡用户数，5G用户数相关表 |  | 相似表查询结果: ['ft_uni_5g_user_dev_daily', 'ft_mid_usim_ext_info_daily', 'ft_mid_user_daily', 'ft_mid_user_ext_info_daily', 'ft_mid_user_join_daily'] | 统计口径缺少“渠道入网客户数”对应的表 |  |  |  | 否
| 知识库匹配找表（统计口径+业务术语） | 查找单个统计口径和业务术语的表 |  | 统计联通用户数推荐一些表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_comp_user_daily', 'ft_mid_user_ext_info_daily', 'ft_mid_user_join_daily', 'ft_uni_5g_user_dev_daily', 'ft_mid_all_busi_user_daily'] | 异网：ft_mid_comp_user_daily； 用户数：ft_mid_user_ext_info_daily，ft_mid_user_join_daily，还匹配到其他相似统计口径的表。 |  |  |  | 是
|  | 查找单个不规则统计口径和业务术语的表 |  | 统计5G用户数、联通相关的推荐一些表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_comp_user_daily', 'ft_uni_5g_user_dev_daily', 'ft_mid_user_ext_info_daily', 'ft_mid_user_join_daily', 'ft_uni_5g_terminal_dev_daily'] | 异网：ft_mid_comp_user_daily； 5G用户数：ft_uni_5g_user_dev_daily 用户数：ft_mid_user_ext_info_daily，ft_mid_user_join_daily，还匹配到其他相似统计口径的表。 |  |  |  | 是
|  | 查找多个统计口径和业务术语的表 |  | 推荐5G移动终端数和联通号卡用户数相关表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_comp_user_daily', 'ft_uni_5g_user_dev_daily', 'ft_mid_all_busi_user_daily', 'ft_mid_user_daily', 'ft_mid_user_ext_info_daily'] | 异网：ft_mid_comp_user_daily 5G的用户：ft_uni_5g_user_dev_daily 号卡用户：ft_mid_all_busi_user_daily，ft_mid_user_daily 用户数： ft_mid_user_ext_info_daily |  |  |  | 否
|  | 查找多个不规则统计口径和业务术语的表 |  | 推荐移动、联通和号卡用户数和5G终端数相关表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_comp_user_daily', 'ft_uni_5g_user_dev_daily', 'ft_mid_all_busi_user_daily', 'ft_mid_user_daily', 'ft_mid_user_ext_info_daily'] | 异网：ft_mid_comp_user_daily 5G的用户：ft_uni_5g_user_dev_daily 号卡用户：ft_mid_all_busi_user_daily，ft_mid_user_daily 用户数： ft_mid_user_ext_info_daily |  |  |  | 否
| 知识库匹配找表（统计口径+维度） | 查找单个统计口径和维度的表 |  | 按5G终端，统计usim卡用户使用率推荐表 |  | 相似表查询结果: ['ft_uni_5g_terminal_dev_daily', 'ft_mid_usim_ext_info_daily', 'ft_mid_user_daily', 'ft_mid_all_busi_user_daily', 'ft_mid_user_ext_info_daily'] | 5G终端：FT_UNI_5G_TERMINAL_DEV_DAILY usim卡用户：FT_MID_USIM_EXT_INFO_DAILY，FT_MID_USER_DAILY 匹配到其他相似统计口径的表 |  |  |  | 是
|  | 查找单个不规则统计口径和维度的表 |  | 推荐5G终端，统计usim卡用户使用率的相关表
查找多个统计口径和维度的表
查找多个不规则统计口径和维度的表
| 知识库匹配找表（业务术语+维度+统计口径） | 查找单个统计口径和业务术语、维度的表 |  | 按号卡维度统计套餐用户的实名情况，推荐一些表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_user_net_daily', 'ft_mid_all_busi_user_daily', 'ft_mid_user_daily', 'ft_mid_real_user_join_daily'] | 机套网：ft_mid_user_net_daily 号卡：ft_mid_all_busi_user_daily，ft_mid_user_daily 实名：ft_mid_real_user_join_daily |  |  |  | 是
|  | 查找单个不规则统计口径和业务术语、维度的表 |  | 根据号卡、统计套餐用户的实名情况推荐表
查找多个统计口径和业务术语、维度的表
查找多个不规则统计口径和业务术语、维度的表
| 直接基于数据资产找表 | 查找指定英文名的表 |  | 查找“FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY”、“FT_MID_USER_NET_DAILY” |  | 相似表查询结果: ['FT_UNI_5G_USER_DEV_DAILY','ft_mid_user_net_daily'] | 提取表名关键词，调用元数据查询英文名对应的实体 |  |  |  | 是
| 完全不匹配/无相似找表 | 查找无相似的表 |  | 找地市相关表 |  | 暂时没找到您需要的信息。不过您可以尝试以下方式：/快捷找表 {描述} | 默认识别为行业术语，未匹配到相关表 |  |  |  | 是
| 知识库匹配找表（维度） | 查找单个维度的表 |  | 找地市维度相关表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_user_net_daily', 'ft_mid_all_grid_info_d'] | 匹配“地市”相关维度的表：ft_mid_user_net_daily，ft_mid_all_grid_info_d |  |  |  | 是
|  | 查找多个维度的表 |  | 找地市，5G终端，号卡维度相关表 |  | 相似表查询结果: ['ft_mid_user_net_daily', 'ft_mid_all_busi_user_daily', 'ft_mid_user_daily'] | 号卡维度：ft_mid_all_busi_user_daily，ft_mid_user_daily 将5G终端识别成术语了机套网：ft_mid_user_net_daily 地市未识别出来 |  |  |  | 否
代码改写 | EXISTS子查询改成JOIN关联查询 |  | 无 | SELECT user_id, CASE WHEN EXISTS ( SELECT 1 FROM broadband_usage WHERE user_id = ui.user_id AND tx_date = 20250101 AND package_type = '1' AND status = '在用' ) THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS is_installed FROM user_info ui WHERE change_insure_date <= 20250101 AND change_expire_date > 20250101; | 1. 解析请求： - 识别源/目标数据库类型 - 提取原始SQL 2. 语法转换： - 嵌套EXISTS子查询改成JOIN+DISTINCT实现等效逻辑 - 分页处理（LIMIT→ROWNUM/TOP等） - 保留字转义处理 3. 验证标准： - 语法合规性检查 - 语义等价性验证 4. 输出要求： - 保留原始逻辑 - 符合目标库语法 5. 示例输出： ```sql /* [转换说明] */ -- DATE_SUB转成TRUNC -- DATE_FORMAT转成TO_CHAR SELECT ... FROM user_sessions WHERE start_time >= TRUNC(SYSDATE) - 7 -- DATE_SUB转成TRUNC TO_CHAR(create_time, 'YYYY-MM') > 202403 -- DATE_FORMAT转成TO_CHAR GROUP BY user_id ORDER BY sessiont DESC ``` 6. 严格按示例输出的格式返回，末尾不加任何额外注释和描述 | SELECT ui.user_id, CASE WHEN bu.user_id IS NOT NULL THEN '已安装' ELSE '未安装' END AS is_installed FROM user_info ui LEFT JOIN ( SELECT DISTINCT user_id FROM broadband_usage WHERE tx_date = 20250101 AND package_type = '1' AND status = '在用' ) bu ON ui.user_id = bu.user_id WHERE ui.change_insure_date <= 20250101 AND ui.change_expire_date > 20250101;
代码纠错 | Group By缺失列 |  | 无 | select ui.gender, ui.age, count(distinct ui.user_id) from devdb.user_info ui where ui.change_insure_date <= 20251031 and ui.change_expire_date > 20251031 group by ui.gender | ## 纠错维度 1. 语法层面：{dbType}保留字/分页/日期/字符串 2. 逻辑层面：别名传播/聚合一致性/类型转换 3. 函数层面：参数校验/嵌套合规/版本兼容 ## 核心原则 1. 修正等价性优先 2. 错误类型显式标注 ## 输出格式 ```sql /* 检测错误：1.GROUP BY缺失列 2.HAVING误用别名 */ -- 修正SQL SELECT ... GROUP BY account_id, month_format -- 补充分组列 HAVING SUM(balance) > 10000 -- 使用原始表达式 ``` | select ui.gender, ui.age, count(distinct ui.user_id) from devdb.user_info ui where ui.change_insure_date <= 20251031 and ui.change_expire_date > 20251031 group by ui.gender, ui.age

## 数据集
编号 | 难度 Easy：单表查询，无聚合函数或连接操作 Medium：多表JOIN、简单聚合函数、Group By Hard：嵌套子查询、Having、多层条件判断 Extra Hard：多重嵌套、Union/Intersect/Except、复杂逻辑组合 | Question | Gold SQL | 参考数据库 | 参考表 | 生成SQL | 结果描述
1 | Easy | 列出所有文档的文档ID、文档名称和文档描述 | SELECT document_id, document_name, document_description FROM documents | cre_Doc_Template_Mgt | CREATE TABLE Documents ( Document_ID INTEGER NOT NULL, Template_ID INTEGER, Document_Name VARCHAR(255), Document_Description VARCHAR(255), Other_Details VARCHAR(255), PRIMARY KEY (Document_ID), FOREIGN KEY (Template_ID) REFERENCES Templates (Template_ID) );
2 | Easy | 找出体重大于10的宠物的数量 | SELECT count(*) FROM pets WHERE weight > 10 | pets_1 | create table Pets ( PetID INTEGER PRIMARY KEY, PetType VARCHAR(20), pet_age INTEGER, weight REAL );
3 | Easy | 有多少个不同的商店位置？ | SELECT count(DISTINCT location) FROM shop | employee_hire_evaluation | CREATE TABLE "shop" ( "Shop_ID" int, "Name" text, "Location" text, "District" text, "Number_products" int, "Manager_name" text, PRIMARY KEY ("Shop_ID") );
4 | Medium | 每个体育场有多少场音乐会？ | SELECT t2.name, count(*) FROM concert AS t1 JOIN stadium AS t2 ON t1.stadium_id = t2.stadium_id GROUP BY t1.stadium_id | concert_singer | CREATE TABLE "concert" ( "concert_ID" int, "concert_Name" text, "Theme" text, "Stadium_ID" text, "Year" text, PRIMARY KEY ("concert_ID"), FOREIGN KEY ("Stadium_ID") REFERENCES "stadium"("Stadium_ID") ); CREATE TABLE "stadium" ( "Stadium_ID" int, "Location" text, "Name" text, "Capacity" int, "Highest" int, "Lowest" int, "Average" int, PRIMARY KEY ("Stadium_ID") );
5 | Medium | 哪种模板类型代码被文档使用的最多？ | SELECT t1.template_type_code FROM templates AS t1 JOIN documents AS t2 ON t1.template_id = t2.template_id GROUP BY t1.template_type_code ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1 | cre_Doc_Template_Mgt | CREATE TABLE Templates ( Template_ID INTEGER NOT NULL, Version_Number INTEGER NOT NULL, Template_Type_Code CHAR(15) NOT NULL, Date_Effective_From DATETIME, Date_Effective_To DATETIME, Template_Details VARCHAR(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (Template_ID), FOREIGN KEY (Template_Type_Code) REFERENCES Ref_Template_Types (Template_Type_Code) ); CREATE TABLE Documents ( Document_ID INTEGER NOT NULL, Template_ID INTEGER, Document_Name VARCHAR(255), Document_Description VARCHAR(255), Other_Details VARCHAR(255), PRIMARY KEY (Document_ID), FOREIGN KEY (Template_ID) REFERENCES Templates (Template_ID) );
6 | Medium | 每个汽车制造商生产多少种型号的汽车？ | SELECT t1.FullName, t1.Id, count(*) FROM CAR_MAKERS AS t1 JOIN MODEL_LIST AS t2 ON t1.Id = t2.Maker GROUP BY t1.Id | car_1 | CREATE TABLE "car_makers" ( "Id" INTEGER PRIMARY KEY, "Maker" TEXT, "FullName" TEXT, "Country" TEXT, FOREIGN KEY (Country) REFERENCES countries(CountryId) ); CREATE TABLE "model_list" ( "ModelId" INTEGER PRIMARY KEY, "Maker" INTEGER, "Model" TEXT UNIQUE, FOREIGN KEY (Maker) REFERENCES car_makers (Id) );
7 | Hard | 每一个拥有不止一只宠物的学生的名字和性别是什么？ | SELECT t1.fname, t1.sex FROM student AS t1 JOIN has_pet AS t2 ON t1.stuid = t2.stuid GROUP BY t1.stuid HAVING count(*) > 1 | pets_1 | create table Student ( StuID INTEGER PRIMARY KEY, LName VARCHAR(12), Fname VARCHAR(12), Age INTEGER, Sex VARCHAR(1), Major INTEGER, Advisor INTEGER, city_code VARCHAR(3) ); create table Has_Pet ( StuID INTEGER, PetID INTEGER, FOREIGN KEY(PetID) REFERENCES Pets(PetID), FOREIGN KEY(StuID) REFERENCES Student(StuID) );
8 | Medium | 使用模板类型代码为“BK”的文档名称是什么？ | SELECT t2.document_name FROM templates AS t1 JOIN documents AS t2 ON t1.template_id = t2.template_id WHERE t1.template_type_code = "BK" | cre_Doc_Template_Mgt | CREATE TABLE Templates ( Template_ID INTEGER NOT NULL, Version_Number INTEGER NOT NULL, Template_Type_Code CHAR(15) NOT NULL, Date_Effective_From DATETIME, Date_Effective_To DATETIME, Template_Details VARCHAR(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (Template_ID), FOREIGN KEY (Template_Type_Code) REFERENCES Ref_Template_Types (Template_Type_Code) ); CREATE TABLE Documents ( Document_ID INTEGER NOT NULL, Template_ID INTEGER, Document_Name VARCHAR(255), Document_Description VARCHAR(255), Other_Details VARCHAR(255), PRIMARY KEY (Document_ID), FOREIGN KEY (Template_ID) REFERENCES Templates (Template_ID) );
9 | Hard | 显示除了2014年有音乐会的场馆外的所有体育场的名称。 | SELECT name FROM stadium EXCEPT SELECT t2.name FROM concert AS t1 JOIN stadium AS t2 ON t1.stadium_id = t2.stadium_id WHERE t1.year = 2014 | concert_singer | CREATE TABLE "stadium" ( "Stadium_ID" int, "Location" text, "Name" text, "Capacity" int, "Highest" int, "Lowest" int, "Average" int, PRIMARY KEY ("Stadium_ID") );
10 | Extra Hard | 在2014年和2015年同时举办音乐会的场馆名称和地点有哪些？ | SELECT t2.name, t2.location FROM concert AS t1 JOIN stadium AS t2 ON t1.stadium_id = t2.stadium_id WHERE t1.year = 2014 INTERSECT SELECT t2.name, t2.location FROM concert AS t1 JOIN stadium AS t2 ON t1.stadium_id = t2.stadium_id WHERE t1.year = 2015 | concert_singer | CREATE TABLE "concert" ( "concert_ID" int, "concert_Name" text, "Theme" text, "Stadium_ID" text, "Year" text, PRIMARY KEY ("concert_ID"), FOREIGN KEY ("Stadium_ID") REFERENCES "stadium"("Stadium_ID") ); CREATE TABLE "stadium" ( "Stadium_ID" int, "Location" text, "Name" text, "Capacity" int, "Highest" int, "Lowest" int, "Average" int, PRIMARY KEY ("Stadium_ID") );
11 | Extra Hard | 2014年没有举办音乐会的所有体育场名称是什么？ | SELECT name FROM stadium EXCEPT SELECT t2.name FROM concert AS t1 JOIN stadium AS t2 ON t1.stadium_id = t2.stadium_id WHERE t1.year = 2014 | concert_singer | CREATE TABLE "concert" ( "concert_ID" int, "concert_Name" text, "Theme" text, "Stadium_ID" text, "Year" text, PRIMARY KEY ("concert_ID"), FOREIGN KEY ("Stadium_ID") REFERENCES "stadium"("Stadium_ID") ); CREATE TABLE "stadium" ( "Stadium_ID" int, "Location" text, "Name" text, "Capacity" int, "Highest" int, "Lowest" int, "Average" int, PRIMARY KEY ("Stadium_ID") );
12 | Extra Hard | 显示任何文档都没使用过的所有模板类型代码。 | SELECT template_type_code FROM templates EXCEPT SELECT template_type_code FROM templates JOIN documents ON templates.template_id = documents.template_id | cre_Doc_Template_Mgt | CREATE TABLE Templates ( Template_ID INTEGER NOT NULL, Version_Number INTEGER NOT NULL, Template_Type_Code CHAR(15) NOT NULL, Date_Effective_From DATETIME, Date_Effective_To DATETIME, Template_Details VARCHAR(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (Template_ID), FOREIGN KEY (Template_Type_Code) REFERENCES Ref_Template_Types (Template_Type_Code) ); CREATE TABLE Documents ( Document_ID INTEGER NOT NULL, Template_ID INTEGER, Document_Name VARCHAR(255), Document_Description VARCHAR(255), Other_Details VARCHAR(255), PRIMARY KEY (Document_ID), FOREIGN KEY (Template_ID) REFERENCES Templates (Template_ID) );
13 | Easy | 排名在10到15之间的部门的平均雇员人数是多少？ | sql SELECT avg(num_employees) FROM department WHERE ranking BETWEEN 10 AND 15; | department | 表名: department ，表说明：部门信息表 Department_ID int 部门ID Name text 部门的名称 Creation text 部门的创建年份，如1991 Ranking int 部门的排名 Budget_in_Billions real 部门的预算 Num_Employees real 部门的员工数量 | SELECT AVG(Num_Employees) AS avg_employees FROM department WHERE Ranking BETWEEN 10 AND 15 | （默认传入传入了3张表）结果还行，符合排名在10到15还行
14 | Medium | 出生于“河南”州的秘书所管理的各部门的不同创建年份是什么？ | SELECT DISTINCT T1.creation FROM department AS T1 JOIN management AS T2 ON T1.department_id = T2.department_id JOIN head AS T3 ON T2.head_id = T3.head_id WHERE T3.born_state = '河南'; | department，management | 表名: management , 表说明： 记录各部门与其主管之间的关系 department_ID int 部门ID head_ID int 部门主管（负责人）ID temporary_acting text 主管是否为临时代理负责人Yes/False | SELECT DISTINCT d.Creation AS creation_year FROM department d JOIN management m ON d.Department_ID = m.department_ID JOIN head h ON m.head_ID = h.head_ID WHERE h.born_state = '河南'; | （默认传入传入了3张表）暂时看符合
15 | Medium | 至少有3个负责人出生的州的名字是什么？ | sql SELECT born_state FROM head GROUP BY born_state HAVING count(*) >= 3; | head | 表名: head , 表说明：用于存储主管的基本信息 head_ID int 主管的ID name text 主管的姓名 born_state text 主管的出生地或籍贯 age rel 主管的年龄 | SELECT h.born_state AS BornState FROM head h GROUP BY h.born_state HAVING COUNT(h.head_ID) >= 3 | （默认传入传入了3张表）暂时看符合
16 | Medium | 显示由临时代理值为“是”的负责人所管理的部门的员工姓名和数目？ | SELECT T1.name , T1.num_employees FROM department AS T1 JOIN management AS T2 ON T1.department_id = T2.department_id WHERE T2.temporary_acting = '是'; | department，management |  | SELECT h.name AS head_name, d.Num_Employees AS employee_count FROM department d JOIN management m ON d.Department_ID = m.department_ID JOIN head h ON m.head_ID = h.head_ID WHERE m.temporary_acting = 'Yes'; | （默认传入传入了3张表）sql生成异常：部门的员工姓名取错(多关联了head)
17 | Hard | 有多少部门由没有提到的负责人领导？ | SELECT count(*) FROM department WHERE department_id NOT IN (SELECT department_id FROM management); | department |  | SELECT COUNT(DISTINCT department_ID) AS UnassignedDepartments FROM management WHERE head_ID IS NULL; | （默认传入传入了3张表），取表错误
18 |  | 列出“财政部”部门秘书和“国土安全部”秘书出生的州。 | SELECT T3.born_state FROM department AS T1 JOIN management AS T2 ON T1.department_id = T2.department_id JOIN head AS T3 ON T2.head_id = T3.head_id WHERE T1.name = '财政部' INTERSECT SELECT T3.born_state FROM department AS T1 JOIN management AS T2 ON T1.department_id = T2.department_id JOIN head AS T3 ON T2.head_id = T3.head_id WHERE T1.name = '国土安全部'; | department，management |  | SELECT h.name, h.born_state FROM head h JOIN management m ON h.head_ID = m.head_ID JOIN department d ON m.department_ID = d.Department_ID WHERE (d.Name = '财政部' OR d.Name = '国土安全部') AND m.temporary_acting = 'False' | INTERSECT场景错误
19 |  | 问题：哪个部门有不止一个负责人？列出ID、姓名和人数。 | SELECT T1.department_id , T1.name , count(*) FROM management AS T2 JOIN department AS T1 ON T1.department_id = T2.department_id GROUP BY T1.department_id HAVING count(*) > 1; | management，department |  | SELECT m.department_ID AS DepartmentID, COUNT(DISTINCT m.head_ID) AS NumberOfHeads FROM management m GROUP BY m.department_ID HAVING COUNT(DISTINCT m.head_ID) > 1; | sql错误，使用关联表查询，department部门是主表丢失
20 |  | 部门的最高预算和最低预算是多少？ | SELECT max(budget_in_billions) , min(budget_in_billions) FROM department; | department |  | SELECT MAX(Budget_in_Billions) AS max_budget, MIN(Budget_in_Billions) AS min_budget FROM department; | 目前看符合
21 |  | 注册课程或参加课程的学生的ID是什么？ | SELECT student_id FROM student_course_registrations UNION SELECT student_id FROM student_course_attendance | student_course_registrations ，student_course_attendance | 表名： student_course_registrations, 表说明： 学生与课程之间的注册关系 student_id INTEGER 学生的唯一标识符 course_id INTEGER 课程的唯一标识符 registration_date DATETIME 学生注册课程的具体日期和时间 表名： student_course_attendance, 表说明： 记录学生参加课程的出勤情况，并存储每次出勤的具体日期和时间。 student_id INTEGER 学生的唯一标识符 course_id INTEGER 课程的唯一标识符 date_of_attendance DATETIME 学生参加课程的具体日期和时间 | SELECT DISTINCT student_id FROM student_course_registrations UNION SELECT DISTINCT student_id FROM student_course_attendance;
22 |  | 查找ID为121的学生注册或参加的课程的ID？ | SELECT course_id FROM student_course_registrations WHERE student_id = 121 UNION SELECT course_id FROM student_course_attendance WHERE student_id = 121 | student_course_registrations ，student_course_attendance |  | SELECT DISTINCT course_id FROM student_course_registrations WHERE student_id = 121 UNION SELECT DISTINCT course_id FROM student_course_attendance WHERE student_id = 121; | 简单的union暂定可以
23 |  | 注册课程但不参加课程的学生都有哪些信息？ | SELECT * FROM student_course_registrations WHERE student_id NOT IN (SELECT student_id FROM student_course_attendance) | student_course_registrations ，student_course_attendance |  | SELECT scr.student_id, scr.course_id, scr.registration_date FROM student_course_registrations scr LEFT JOIN student_course_attendance sca ON scr.student_id = sca.student_id AND scr.course_id = sca.course_id WHERE sca.date_of_attendance IS NULL | left join 应该有问题，join吧，否则数据多了
24 |  | 注册但没有参加任何课程的学生的详细情况是什么？ | SELECT * FROM student_course_registrations WHERE student_id NOT IN (SELECT student_id FROM student_course_attendance) |  |  | SELECT scr.student_id, c.course_id, c.course_name, scr.registration_date FROM student_course_registrations scr JOIN courses c ON scr.course_id = c.course_id LEFT JOIN student_course_attendance sca ON scr.student_id = sca.student_id AND scr.course_id = sca.course_id WHERE sca.date_of_attendance IS NULL | 多出了个课程表，虽然,问题和问题同上，问题相同，问法不同
25 |  | 按照注册日期的顺序列出注册“统计学”课程的学生的ID。 | SELECT T2.student_id FROM courses AS T1 JOIN student_course_registrations AS T2 ON T1.course_id = T2.course_id WHERE T1.course_name = '统计学' ORDER BY T2.registration_date |  |  | SELECT scr.student_id FROM student_course_registrations scr JOIN courses c ON scr.course_id = c.course_id WHERE c.course_name = '统计学' ORDER BY scr.registration_date; | 这个join 场景可以

## 环境说明
SVN路径 | http://10.1.0.166:7080/BASSYF/CCT/Develop/Project/内研项目-智能开发（NL2SQL）